## Reporte
TRAMO km 214+580 - 214+630
Periodo 2018-2026 ¦ Total registros: 172
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-01-01 | 214+600 | 214+620 | 10
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2018-01-02 | 214+590 | 214+600 | 45
Limpieza Mecanizada de Cabezal de Alcantarilla | m3 | 2018-01-27 | 214+590 | 214+600 | 30
Limpieza Mecanizada de Cabezal de Alcantarilla | m3 | 2018-01-28 | 214+590 | 214+600 | 75
Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2018-02-05 | 214+580 | 214+600 | 20
Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2018-02-06 | 214+580 | 214+600 | 20
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-07 | 214+580 | 214+600 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-14 | 214+580 | 214+600 | 15
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-15 | 214+580 | 214+600 | 45
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-16 | 214+580 | 214+600 | 60
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-03-18 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-03-25 | 214+590 | 214+600 | 10
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-27 | 214+580 | 214+600 | 150
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-27 | 214+580 | 214+600 | 150
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-04-10 | 214+580 | 214+600 | 30
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2018-04-15 | 214+600 | 214+620 | 15
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-05-13 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-05-20 | 214+600 |  | 16
Limpieza de juntas de cuneta de vía | ml | 2018-05-20 | 214+600 |  | 9.0667
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-02 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-17 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-23 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-24 | 214+620 | 214+630 | 10
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-27 | 214+600 | 214+620 | 30
Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2018-07-23 | 214+580 | 214+595 | 7.8
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-04 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-05 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-08-06 | 214+580 | 214+620 | 400
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2018-08-10 | 214+590 | 214+600 | 30
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-08-18 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-25 | 214+580 | 214+620 | 50
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-26 | 214+600 | 214+620 | 80
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-30 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-09-16 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2018-09-16 | 214+600 | 214+610 | 15
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-09-18 | 214+600 | 214+620 | 50
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-09-29 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-11-15 | 214+600 | 214+620 | 10
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-12-28 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-02-01 | 214+620 | 214+630 | 144
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-02-03 | 214+600 | 214+610 | 10
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-02-20 | 214+600 | 214+620 | 20
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-01 | 214+600 | 214+620 | 45
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-04 | 214+600 | 214+620 | 90
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-05 | 214+600 | 214+620 | 135
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-03-09 | 214+600 | 214+620 | 72
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 214+580 | 214+600 | 480
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 214+580 | 214+600 | 120
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 214+580 | 214+600 | 90
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 214+580 | 214+600 | 15
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-03-19 | 214+600 | 214+620 | 72
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-03-19 | 214+600 | 214+620 | 72
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2019-03-25 | 214+580 | 214+600 | 15
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-05-11 | 214+600 | 214+620 | 72
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-11-03 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2019-11-04 | 214+580 | 214+590 | 15
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2020-01-18 | 214+600 | 214+610 | 10
Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2020-02-03 | 214+580 | 214+590 | 10
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2020-02-03 | 214+580 | 214+590 | 20
Reparación Parcial de Guarda Vías T2 | ml | 2020-03-05 | 214+620 |  | 3
Reposición de capta faros (ojo de gato) T2 | ml | 2020-03-05 | 214+620 |  | 1
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-05-13 | 214+600 | 214+620 | 72
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-05-16 | 214+620 | 214+624 | 14.4
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-06-05 | 214+600 | 214+630 | 33.6
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2020-06-13 | 214+600 | 214+610 | 45
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2020-09-18 | 214+590 | 214+600 | 15
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2020-11-21 | 214+590 | 214+620 | 60
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2020-11-22 | 214+590 | 214+620 | 30
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-11-29 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-11-29 | 214+600 | 214+620 | 11.3333
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2020-12-02 | 214+580 | 214+585 | 25
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-01-31 | 214+600 |  | 3
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2021-02-05 | 214+590 | 214+590 | 30
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2021-02-20 | 214+600 | 214+630 | 15
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2021-02-20 | 214+600 | 214+605 | 12
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-02-21 | 214+610 | 214+630 | 72
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-04-03 | 214+610 | 214+615 | 5
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-04-24 | 214+600 | 214+630 | 50
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-05-23 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2021-05-23 | 214+600 | 214+630 | 17
Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2021-06-02 | 214+580 | 214+590 | 10
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-06-11 | 214+580 | 214+620 | 30
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-06-12 | 214+580 | 214+620 | 195
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-06-15 | 214+580 | 214+620 | 15
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-06-16 | 214+580 | 214+620 | 60
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2021-06-25 | 214+580 | 214+600 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-06-26 | 214+580 | 214+620 | 20
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2021-06-27 | 214+580 | 214+620 | 15
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-06-28 | 214+580 | 214+620 | 405
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-07-04 | 214+600 | 214+620 | 20
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-07-06 | 214+580 | 214+620 | 75
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-07-07 | 214+580 | 214+620 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-07-08 | 214+580 | 214+620 | 60
Limpieza Residuos Solidos / Basuras | m2 | 2021-07-18 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2021-07-19 | 214+580 |  | 60
Limpieza Residuos Solidos / Basuras | m2 | 2021-07-28 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-08-04 | 214+580 | 214+596 | 16
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-08-08 | 214+600 | 214+620 | 72
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-08-26 | 214+600 | 214+620 | 60
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2021-09-02 | 214+580 | 214+590 | 160
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-09-05 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2021-09-16 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-09-28 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2021-10-01 | 214+580 |  | 13
Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2021-10-04 | 214+580 | 214+590 | 10
Reposición de Señalización Vertical T2 | m2 | 2021-10-14 | 214+629 |  | 0.5625
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-11-01 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2021-11-02 | 214+580 | 214+590 | 15
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-11-12 | 214+590 | 214+620 | 40
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-01-15 | 214+600 | 214+620 | 60
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-02-06 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-02-12 | 214+600 | 214+620 | 70
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-05-08 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-05-15 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-07-24 | 214+600 | 214+620 | 50
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-07-31 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-08-21 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-09-04 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2022-09-04 | 214+600 | 214+620 | 11.3333
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-09-05 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2022-09-17 | 214+580 | 214+584 | 15
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-10-15 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2022-11-25 | 214+610 |  | 15
Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2022-12-06 | 214+610 |  | 11
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-12-10 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-12-11 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-12-20 | 214+600 | 214+620 | 20
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-12-24 | 214+600 | 214+610 | 15
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-03-05 | 214+610 | 214+630 | 30
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-05-07 | 214+600 | 214+620 | 60
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-05-28 | 214+600 | 214+630 | 50
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-06-11 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2023-06-28 | 214+600 | 214+610 | 18
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-12-12 | 214+600 | 214+630 | 285
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-12-27 | 214+600 | 214+630 | 150
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-12-30 | 214+600 | 214+630 | 30
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-12-31 | 214+600 | 214+630 | 30
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-01-01 | 214+600 | 214+630 | 90
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-01-07 | 214+600 | 214+630 | 30
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-01-30 | 214+600 | 214+630 | 90
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-01-31 | 214+600 | 214+630 | 90
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-01-31 | 214+600 | 214+630 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-02-17 | 214+600 | 214+620 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-03-27 | 214+600 | 214+620 | 135
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-03-28 | 214+600 | 214+620 | 105
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-03-29 | 214+600 | 214+620 | 75
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-05-01 | 214+600 | 214+620 | 15
Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2024-05-01 | 214+600 | 214+610 | 14
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-05-01 | 214+600 | 214+620 | 80
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-05-03 | 214+600 | 214+630 | 80
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2024-07-19 | 214+600 |  | 0.1
Tratamiento de Fisuras T2 | m2 | 2024-07-19 | 214+600 |  | 8
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2024-07-19 | 214+600 |  | 10
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-07-19 | 214+600 |  | 120
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2025-02-08 | 214+590 | 214+600 | 15
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-05-16 | 214+580 | 214+630 | 50
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-05-16 | 214+580 | 214+590 | 14
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-05-21 | 214+580 | 214+600 | 225
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-06-03 | 214+580 | 214+600 | 180
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-08-04 | 214+580 | 214+630 | 200
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2025-08-11 | 214+580 | 214+590 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-08-29 | 214+580 | 214+630 | 50
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-08-29 | 214+580 | 214+630 | 14
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-08-29 | 214+580 | 214+630 | 1
Limpieza Manual / Mecanizada T2 | ml | 2025-08-29 | 214+580 | 214+630 | 26
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2025-09-13 | 214+580 | 214+590 | 20
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-10-07 | 214+580 | 214+620 | 120
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2026-01-05 | 214+580 | 214+620 | 15
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2026-01-09 | 214+580 | 214+590 | 45
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2026-02-16 | 214+580 | 214+600 | 30
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-03-06 | 214+580 | 214+600 | 120
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-03-09 | 214+580 | 214+600 | 60