## Reporte
TRAMO km 125+300 - 125+500
Período: 2018-2026 ¦ Total registros: 658
Año 2018 (48 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2017-12-25 | 125+500 | 127+500 | 50
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2017-12-31 | 124+000 | 127+000 | 200
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-01-01 | 30+000 | 140+000 | 35
2018 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2018-01-08 | 116+250 | 162+260 | 30
2018 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2018-01-11 | 116+600 | 166+700 | 200
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-16 | 125+400 | 125+450 | 72
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-17 | 125+400 | 125+450 | 144
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-18 | 125+400 | 125+450 | 216
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-20 | 125+400 | 125+450 | 228
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-21 | 125+400 | 125+450 | 108
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-22 | 125+400 | 125+450 | 108
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-24 | 125+400 | 125+450 | 108
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-01-26 | 123+700 | 125+650 | 40
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-01-30 | 125+450 | 125+550 | 100
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-01-30 | 125+450 | 125+560 | 110
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-05 | 125+400 | 125+450 | 96
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-08 | 125+400 | 125+450 | 132
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-11 | 125+400 | 125+450 | 120
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-02-12 | 125+390 | 125+540 | 100
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-02-12 | 125+500 | 125+600 | 100
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-13 | 125+400 | 125+450 | 72
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-14 | 125+400 | 125+450 | 108
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-15 | 125+400 | 125+450 | 180
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-16 | 125+400 | 125+450 | 120
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-20 | 125+400 | 125+450 | 48
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-21 | 125+400 | 125+450 | 36
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-02-22 | 125+400 | 125+460 | 120
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-22 | 125+400 | 125+450 | 228
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-23 | 125+400 | 125+550 | 72
2018 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2018-02-28 | 125+400 | 125+450 | 25
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-03-02 | 125+400 | 125+440 | 40
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-12 | 125+400 | 125+450 | 168
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-13 | 125+400 | 125+450 | 144
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-03-16 | 125+400 | 125+700 | 300
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-17 | 125+400 | 125+450 | 156
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-03-19 | 125+390 | 125+500 | 110
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-20 | 125+400 | 125+450 | 216
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-03-21 | 125+390 | 125+550 | 160
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-03-22 | 125+400 | 125+500 | 100
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-23 | 125+400 | 125+450 | 180
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-03-27 | 31+650 | 131+700 | 50
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-04-01 | 125+400 | 125+450 | 60
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-04-21 | 125+500 | 125+900 | 316.8
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-07-07 | 109+200 | 198+400 | 30
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-12-08 | 125+430 | 125+450 | 36
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-12-10 | 125+500 | 125+680 | 180
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-12-17 | 125+250 | 125+400 | 150
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-12-19 | 125+400 | 125+420 | 72
Año 2019 (63 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-12-26 | 125+400 | 125+450 | 50
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-12-31 | 125+500 | 125+700 | 200
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-01-02 | 125+400 | 125+430 | 30
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-01-04 | 125+400 | 125+450 | 50
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-11 | 125+400 | 125+415 | 60
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-12 | 125+400 | 125+415 | 60
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-14 | 125+400 | 125+415 | 48
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-18 | 125+400 | 125+415 | 180
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-19 | 125+400 | 125+415 | 36
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-20 | 125+400 | 125+415 | 48
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-21 | 125+400 | 125+415 | 168
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-22 | 125+400 | 125+415 | 24
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-23 | 125+400 | 125+415 | 156
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-25 | 125+400 | 125+420 | 36
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-26 | 125+400 | 125+420 | 48
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-28 | 125+400 | 125+450 | 300
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-29 | 125+400 | 125+420 | 96
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-30 | 125+400 | 125+420 | 48
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-31 | 125+400 | 125+420 | 204
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-02-02 | 125+300 | 125+500 | 200
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-02 | 125+400 | 125+420 | 120
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-02-03 | 125+300 | 125+500 | 200
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-04 | 125+400 | 125+420 | 240
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-05 | 125+400 | 125+420 | 240
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-06 | 125+400 | 125+420 | 264
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-07 | 125+400 | 125+420 | 156
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-08 | 125+400 | 125+420 | 192
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-10 | 125+400 | 125+450 | 84
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-02-10 | 125+400 | 125+450 | 84
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-11 | 125+400 | 125+430 | 36
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-12 | 125+400 | 125+430 | 240
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-15 | 125+400 | 125+430 | 60
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-17 | 125+400 | 125+450 | 132
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-19 | 125+400 | 125+430 | 24
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-21 | 125+400 | 125+430 | 60
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-22 | 125+400 | 125+430 | 264
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-23 | 125+400 | 125+430 | 204
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-27 | 125+400 | 125+430 | 72
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-28 | 125+400 | 125+430 | 204
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-04 | 125+400 | 125+430 | 96
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-10 | 125+400 | 125+430 | 72
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-12 | 125+400 | 125+430 | 60
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-13 | 125+400 | 125+430 | 156
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-15 | 125+400 | 125+430 | 96
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-16 | 125+400 | 125+430 | 24
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-17 | 125+400 | 125+430 | 96
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-18 | 125+400 | 125+430 | 120
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+430 | 144
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+430 | 84
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+430 | 72
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+430 | 120
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+430 | 156
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+420 | 72
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+420 | 96
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+430 | 36
2019 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+500 | 125+530 | 15
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 76+980 | 770+000 | 300
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-20 | 125+400 | 125+430 | 300
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-23 | 125+400 | 125+430 | 60
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-24 | 125+400 | 125+430 | 60
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-25 | 125+400 | 125+430 | 36
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-08-22 | 116+000 | 1116+620 | 150
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-12-04 | 114+500 | 214+600 | 100
Año 2020 (75 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-12-26 | 125+400 | 125+420 | 60
2020 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2019-12-29 | 64+150 | 646+160 | 10
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-01-02 | 120+900 | 130+020 | 50
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-01-06 | 125+440 | 125+455 | 45
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-01-08 | 125+420 | 125+455 | 15
2020 | Limpieza de los Dispositivos de Drenaje (de muros) T2 | m2 | 2020-01-08 | 125+420 | 125+450 | 600
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-01-09 | 125+420 | 125+455 | 435
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-01-10 | 125+450 | 125+650 | 40
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-01-15 | 125+440 | 125+455 | 24
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-01-16 | 125+440 | 125+455 | 60
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-01-17 | 125+440 | 125+455 | 30
2020 | Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2020-01-23 | 42+000 | 434+000 | 27
2020 | Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2020-01-23 | 42+000 | 434+000 | 26
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-02-06 | 125+440 | 125+455 | 30
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-02-07 | 125+440 | 125+455 | 12
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-02-18 | 125+440 | 125+455 | 165
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-02-20 | 125+440 | 125+455 | 30
2020 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-02-23 | 125+350 | 125+550 | 720
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-03-06 | 125+100 | 125+300 | 85
2020 | Limpieza de Juntas en Cuneta y Berma | ml | 2020-03-06 | 125+100 | 125+300 | 28.333333333333332
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-03-06 | 125+500 | 125+600 | 50
2020 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2020-03-09 | 120+330 | 130+585 | 25
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-03-09 | 125+420 | 125+435 | 75
2020 | Reposición de Cuneta | ml | 2020-03-12 | 125+500 | 125+506 | 6
2020 | Reposición de Cuneta | ml | 2020-03-12 | 125+500 | 125+506 | 6
2020 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-03-15 | 125+400 | 125+420 | 32.4
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-04-20 | 125+420 | 125+480 | 600
2020 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-05-02 | 123+680 | 127+710 | 108
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-05-03 | 125+280 | 125+400 | 120
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-05-04 | 125+450 | 125+600 | 150
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-07-02 | 125+100 | 125+900 | 30
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-07-22 | 125+000 | 125+300 | 400
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-07-22 | 125+000 | 125+300 | 226.66666666666666
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-07-22 | 125+000 | 125+300 | 85
2020 | Pintura Chevron Guarda Vías T2 | m2 | 2020-08-13 | 125+400 | 125+431 | 14
2020 | Reposición de Defensas Averiadas T2 | ml | 2020-08-13 | 125+410 | 125+431 | 28
2020 | Reposición de Defensas Averiadas T2 | ml | 2020-08-14 | 125+410 | 125+431 | 0
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-08-17 | 125+200 | 125+400 | 100
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-08-17 | 125+200 | 125+400 | 56.666666666666664
2020 | Reposición de Delineador T2 | und | 2020-08-17 | 125+250 | 125+312 | 6
2020 | Repintado de delineador T2 | und | 2020-08-17 | 125+250 | 125+312 | 6
2020 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2020-08-17 | 125+430 | 125+455 | 20
2020 | Reparaciones Parciales de Veredas Parapetos Bordillos T2 | m2 | 2020-08-18 | 125+300 | 125+400 | 5
2020 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-08-19 | 125+430 | 125+455 | 1
2020 | Reparaciones Parciales de Veredas Parapetos Bordillos T2 | m2 | 2020-08-20 | 125+400 | 125+500 | 0.72
2020 | Reparaciones Parciales de Veredas Parapetos Bordillos T2 | m2 | 2020-08-21 | 125+360 | 125+420 | 10
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-08-22 | 125+450 | 125+500 | 240
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-08-23 | 125+450 | 125+500 | 210
2020 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-08-25 | 125+430 | 125+455 | 30
2020 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-08-26 | 125+430 | 125+455 | 10
2020 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-08-26 | 125+430 | 125+455 | 20
2020 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-08-27 | 125+430 | 125+455 | 20
2020 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-08-27 | 125+430 | 125+455 | 30
2020 | Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2020-09-10 | 125+500 | 125+520 | 20
2020 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-09-21 | 124+241 | 142+311 | 1
2020 | Reparación Parcial de Barandas Metálicas T2 | ml | 2020-09-23 | 125+400 | 125+500 | 100
2020 | Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2020-09-23 | 125+400 | 125+500 | 5
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-10-06 | 125+300 | 125+450 | 150
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-10-06 | 125+300 | 125+450 | 85
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-10-08 | 125+000 | 125+300 | 300
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-10-08 | 125+000 | 125+300 | 170
2020 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-10-08 | 125+000 | 125+300 | 360
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-10-19 | 22+530 | 222+600 | 70
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-11-19 | 125+394 | 125+495 | 90
2020 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2020-11-19 | 125+394 | 125+495 | 90
2020 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2020-11-19 | 125+394 | 125+495 | 2
2020 | Reparaciones Parciales de Veredas Parapetos Bordillos T2 | m2 | 2020-11-19 | 125+394 | 125+495 | 20
2020 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-11-19 | 125+394 | 125+495 | 1
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-12-09 | 125+400 | 125+500 | 20
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-12-09 | 125+400 | 125+500 | 11.333333333333334
2020 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-12-09 | 125+400 | 125+500 | 1
2020 | Reparaciones Parciales de Veredas Parapetos Bordillos T2 | m2 | 2020-12-09 | 125+400 | 125+500 | 0.5
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-12-10 | 25+305 | 169+500 | 85
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-12-10 | 25+320 | 171+500 | 5
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-12-10 | 25+750 | 168+400 | 25.5
Año 2021 (82 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2021 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-01-15 | 125+394 | 125+495 | 1
2021 | Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2021-01-15 | 125+394 | 125+495 | 15
2021 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-01-15 | 125+394 | 125+495 | 20
2021 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-01-18 | 125+394 | 125+495 | 4
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-01-18 | 125+394 | 125+495 | 35
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-01-18 | 125+394 | 125+495 | 60
2021 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-01-18 | 125+394 | 125+495 | 3
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-02-16 | 124+900 | 126+000 | 1000
2021 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2021-02-16 | 125+000 | 126+000 | 510
2021 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-02-21 | 125+394 | 125+495 | 1
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-02-21 | 125+394 | 125+495 | 70
2021 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-02-21 | 125+394 | 125+495 | 4
2021 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-02-21 | 125+394 | 125+495 | 3
2021 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-02-21 | 125+394 | 125+495 | 25
2021 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2021-03-03 | 121+500 | 192+000 | 3000
2021 | Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2021-03-08 | 119+000 | 180+000 | 6.24
2021 | Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2021-03-08 | 119+000 | 180+000 | 4
2021 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-03-17 | 125+394 | 125+495 | 20
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-03-17 | 125+394 | 125+495 | 25
2021 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-03-17 | 125+394 | 125+495 | 1
2021 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-03-17 | 125+394 | 125+495 | 3
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-03-17 | 125+394 | 125+495 | 60
2021 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-03-17 | 125+394 | 125+495 | 1
2021 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2021-03-20 | 125+450 | 125+470 | 72
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-04-03 | 125+450 | 125+550 | 50
2021 | Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2021-04-05 | 17+248 | 172+498 | 8
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-04-11 | 125+450 | 125+460 | 10
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-04-15 | 125+230 | 125+400 | 170
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-04-16 | 102+000 | 162+000 | 100
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-04-17 | 125+450 | 125+470 | 20
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-04-20 | 125+394 | 125+495 | 101
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-04-20 | 125+394 | 125+495 | 101
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-04-20 | 125+400 | 125+495 | 95
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-05-18 | 123+550 | 126+000 | 550
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-05-20 | 125+394 | 125+495 | 101
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-05-20 | 125+400 | 125+495 | 95
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-06-09 | 125+470 | 125+520 | 50
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-06-10 | 125+480 | 125+580 | 100
2021 | Pintura Chevron Guarda Vías T2 | m2 | 2021-06-14 | 14+125 | 142+245 | 4
2021 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2021-06-14 | 14+125 | 142+245 | 80
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-06-18 | 125+394 | 125+495 | 101
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-06-18 | 125+400 | 125+430 | 30
2021 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-06-18 | 125+400 | 125+495 | 1
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-06-18 | 125+450 | 125+995 | 45
2021 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2021-06-24 | 19+600 | 196+900 | 50
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-08-17 | 125+225 | 125+300 | 65
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-08-17 | 125+290 | 125+320 | 30
2021 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-08-19 | 125+394 | 125+495 | 1
2021 | Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2021-08-19 | 125+394 | 125+495 | 3.5999999999999996
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-08-19 | 125+394 | 125+495 | 76
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-08-19 | 125+394 | 125+495 | 100
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-08-19 | 125+394 | 125+495 | 70
2021 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-08-19 | 125+394 | 125+495 | 10
2021 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-08-19 | 125+495 | 125+495 | 45
2021 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-09-17 | 125+394 | 125+495 | 1
2021 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-09-17 | 125+394 | 125+495 | 1
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-09-17 | 125+394 | 125+495 | 32
2021 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-09-17 | 125+394 | 125+495 | 12
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-10-15 | 125+310 | 125+350 | 40
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-10-15 | 125+365 | 125+385 | 20
2021 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 12
2021 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 0.5
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 62
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 120
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 75
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 101
2021 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 100
2021 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 101
2021 | Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2021-11-09 | 125+414 | 125+446 | 30
2021 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-11-18 | 125+294 | 125+495 | 0.5
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-11-18 | 125+394 | 125+495 | 42
2021 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2021-11-19 | 124+620 | 129+700 | 80
2021 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2021-11-19 | 124+705 | 127+705 | 12
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-11-20 | 116+700 | 166+800 | 50
2021 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 2
2021 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 12
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 25
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 30
2021 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 20
2021 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 0.5
2021 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 12
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 14
Año 2022 (101 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2022 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2021-12-26 | 111+600 | 214+630 | 30
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-01-03 | 125+000 | 173+500 | 12
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-01-04 | 125+000 | 125+500 | 10
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-01-05 | 125+000 | 125+500 | 200
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-01-08 | 125+000 | 126+000 | 12
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-01-09 | 12+500 | 126+000 | 12
2022 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 2
2022 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 4
2022 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 2
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 16
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 0.5
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 0.5
2022 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 12
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 10
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 2
2022 | Reparación Parcial de Delineador T2 | und | 2022-01-16 | 125+360 | 125+400 | 7
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-01-21 | 120+900 | 129+999 | 99
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-01-21 | 120+900 | 129+999 | 99
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-01-21 | 125+400 | 125+450 | 50
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-01-21 | 125+400 | 125+450 | 50
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-01-24 | 125+000 | 125+600 | 14
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-01-26 | 125+000 | 127+400 | 600
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-02-01 | 124+000 | 173+000 | 120
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-02-02 | 124+000 | 173+000 | 240
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-02-04 | 125+000 | 126+000 | 160
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-02-07 | 125+000 | 126+000 | 20
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-02-09 | 125+000 | 175+000 | 220
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-02-09 | 21+100 | 214+150 | 15
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-02-10 | 125+349 | 125+495 | 0.5
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-02-10 | 125+394 | 125+495 | 18
2022 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-02-10 | 125+394 | 125+495 | 2
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-02-10 | 125+394 | 125+495 | 18
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-02-10 | 125+394 | 125+495 | 12
2022 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2022-02-10 | 125+394 | 125+495 | 40
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-03-01 | 125+425 | 125+425 | 15
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-03-01 | 125+430 | 125+440 | 15
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-03-15 | 125+450 | 125+495 | 45
2022 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 2
2022 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-03-16 | 125+394 | 125+445 | 1
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 55
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 9
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 6
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 14
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 8
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 14
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-03-16 | 125+445 | 125+495 | 14
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-03-17 | 125+445 | 125+495 | 0.5
2022 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2022-03-18 | 125+440 | 125+500 | 75
2022 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2022-03-19 | 125+440 | 125+500 | 60
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-03-20 | 125+445 | 125+495 | 14
2022 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2022-03-23 | 124+950 | 125+680 | 20
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-04-13 | 125+394 | 125+495 | 8
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-04-13 | 125+394 | 125+495 | 12
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-04-13 | 125+394 | 125+495 | 0.5
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-05-11 | 125+450 | 125+550 | 10
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-05-11 | 125+450 | 125+550 | 0.5
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-05-11 | 125+450 | 125+550 | 0.5
2022 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2022-05-11 | 125+450 | 125+550 | 120
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-05-11 | 125+450 | 125+550 | 30
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-05-11 | 125+450 | 125+550 | 18
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-05-12 | 125+450 | 125+550 | 8
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-05-12 | 125+450 | 125+550 | 14
2022 | Reposición de Defensas Averiadas T2 | ml | 2022-05-23 | 125+475 | 125+508 | 7
2022 | Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2022-06-13 | 113+176 | 137+767 | 7.8
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-06-14 | 103+200 | 203+400 | 100
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-06-27 | 125+394 | 125+495 | 0.5
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-06-27 | 125+394 | 125+495 | 6
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-07-05 | 125+394 | 125+495 | 0.5
2022 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-07-08 | 125+495 | 125+394 | 1
2022 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2022-07-08 | 125+495 | 125+394 | 13
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-07-08 | 125+495 | 125+394 | 12
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-07-08 | 125+495 | 125+394 | 10
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-07-08 | 125+495 | 125+394 | 8
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-08-03 | 125+394 | 125+495 | 6
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-08-11 | 125+250 | 125+360 | 110
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-08-11 | 125+452 | 125+495 | 45
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-09-01 | 125+394 | 125+495 | 0.5
2022 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2022-09-01 | 125+399 | 125+495 | 120
2022 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2022-09-01 | 125+399 | 125+495 | 50
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-09-01 | 125+399 | 125+495 | 8
2022 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-09-01 | 125+399 | 125+445 | 3
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-09-01 | 125+399 | 125+995 | 24
2022 | Repintado de delineador T2 | und | 2022-09-09 | 82+190 | 182+224 | 4
2022 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2022-09-15 | 16+000 | 160+400 | 2400
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-09-20 | 125+270 | 126+170 | 225
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-09-21 | 125+395 | 125+595 | 200
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-11-02 | 125+394 | 125+495 | 10
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-11-02 | 125+394 | 125+495 | 8
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+294 | 125+495 | 0.1
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+394 | 125+495 | 0.1
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+394 | 125+495 | 0.1
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+394 | 125+445 | 0.1
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+394 | 125+495 | 0.1
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+400 | 125+490 | 0.1
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+400 | 125+490 | 0.1
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+400 | 125+490 | 0.1
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+400 | 125+490 | 0.1
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-12-21 | 123+920 | 134+000 | 12
2022 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-12-21 | 125+394 | 125+495 | 18
2022 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-21 | 125+394 | 125+495 | 0.1
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-12-21 | 125+394 | 125+495 | 6
Año 2023 (63 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2023 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2022-12-25 | 125+105 | 128+120 | 8
2023 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-01-03 | 125+495 | 125+395 | 0.1
2023 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-01-05 | 125+349 | 125+495 | 16
2023 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-01-05 | 125+394 | 125+495 | 2
2023 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-01-05 | 125+394 | 125+495 | 1
2023 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-01-05 | 125+394 | 125+495 | 30
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-01-05 | 125+399 | 125+495 | 12
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-01-06 | 125+394 | 125+495 | 12
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 101
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 50
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 150
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 180
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 120
2023 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 105
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 140
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 80
2023 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 1
2023 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 1
2023 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 1
2023 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 0.1
2023 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-02-13 | 125+400 | 125+410 | 50
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-02-23 | 125+300 | 125+849 | 549
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-02-23 | 125+300 | 125+849 | 50
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-03-06 | 125+394 | 125+495 | 101
2023 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-03-06 | 125+394 | 125+495 | 101
2023 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-03-06 | 125+399 | 125+495 | 0.1
2023 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2023-04-26 | 120+000 | 131+000 | 6000
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-05-23 | 123+624 | 126+688 | 64
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-05-24 | 125+394 | 125+495 | 101
2023 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-05-24 | 125+394 | 125+495 | 0.2
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-05-24 | 125+394 | 125+495 | 101
2023 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-05-24 | 125+394 | 125+495 | 101
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-06-06 | 125+394 | 125+495 | 101
2023 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-06-06 | 125+395 | 125+495 | 120
2023 | Pintura o Reaplicación por Aspersión T2 | ml | 2023-06-19 | 125+400 | 125+482 | 24.599999999999998
2023 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2023-07-11 | 45+000 | 146+000 | 0.5625
2023 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-07-14 | 125+394 | 125+420 | 0.1
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-07-14 | 125+394 | 125+495 | 101
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-07-14 | 125+394 | 125+495 | 80
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-07-14 | 125+394 | 125+495 | 60
2023 | Limpieza de Cauces T2 | ml | 2023-07-14 | 125+394 | 125+394 | 8
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-08-30 | 125+200 | 125+480 | 40
2023 | Limpieza de Obstaculos - Derecho de Vía | m2 | 2023-08-30 | 125+340 | 125+540 | 220
2023 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2023-09-08 | 125+353 | 125+425 | 72
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-09-11 | 125+000 | 125+550 | 550
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-09-11 | 125+100 | 125+400 | 300
2023 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-09-11 | 125+394 | 125+495 | 0.1
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-09-11 | 125+394 | 125+495 | 101
2023 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2023-09-13 | 125+360 | 125+370 | 14
2023 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-09-13 | 125+367 | 125+369 | 12
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-09-14 | 113+260 | 133+300 | 40
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-09-25 | 125+420 | 125+620 | 200
2023 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-09-25 | 125+440 | 125+540 | 100
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-10-01 | 125+420 | 125+520 | 100
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-10-12 | 125+394 | 125+494 | 100
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-10-12 | 125+394 | 125+495 | 100
2023 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-10-12 | 125+394 | 125+495 | 100
2023 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-10-12 | 125+394 | 125+494 | 2
2023 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-10-12 | 125+394 | 125+494 | 2
2023 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-10-12 | 125+394 | 125+494 | 0.1
2023 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-10-12 | 125+394 | 125+494 | 14
2023 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-10-12 | 125+394 | 125+494 | 80
2023 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-10-12 | 125+394 | 125+495 | 20
Año 2024 (26 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-12-29 | 125+500 | 125+550 | 50
2024 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2024-01-10 | 125+394 | 125+495 | 101
2024 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2024-01-10 | 125+394 | 125+410 | 12
2024 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2024-01-10 | 125+394 | 125+396 | 13
2024 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2024-01-16 | 125+000 | 126+000 | 3000
2024 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2024-02-06 | 125+394 | 125+495 | 101
2024 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2024-02-06 | 125+394 | 125+394 | 1
2024 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2024-02-06 | 125+394 | 125+495 | 10
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-03-11 | 94+730 | 947+776 | 99
2024 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2024-03-14 | 125+394 | 125+495 | 0.1
2024 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2024-03-14 | 125+394 | 125+495 | 101
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-03-14 | 125+394 | 125+495 | 101
2024 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-03-18 | 124+230 | 130+050 | 20
2024 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-03-28 | 125+450 | 125+460 | 10
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-04-02 | 125+430 | 125+460 | 30
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-04-08 | 125+430 | 125+460 | 45
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-04-08 | 125+430 | 125+460 | 30
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-05-15 | 15+120 | 151+215 | 15
2024 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2024-05-17 | 125+394 | 125+495 | 100
2024 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2024-05-17 | 125+394 | 125+495 | 40
2024 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2024-05-17 | 125+394 | 125+495 | 70
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-06-04 | 125+394 | 125+495 | 101
2024 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2024-06-04 | 125+394 | 125+495 | 4
2024 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2024-06-04 | 125+394 | 125+495 | 3
2024 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2024-06-21 | 125+000 | 125+800 | 2400
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-06-21 | 125+000 | 125+800 | 800
Año 2025 (161 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-12-23 | 125+380 | 125+450 | 80
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-12-23 | 125+400 | 125+450 | 50
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-12-23 | 125+400 | 125+500 | 100
2025 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2024-12-28 | 125+400 | 125+430 | 15
2025 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2024-12-28 | 125+450 | 125+470 | 15
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-03 | 125+420 | 125+440 | 24
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-01-03 | 125+430 | 125+450 | 100
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-01-04 | 125+420 | 125+440 | 20
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-01-07 | 125+394 | 125+495 | 50
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-01-07 | 125+394 | 125+495 | 50
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-01-07 | 125+420 | 125+440 | 45
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-07 | 125+420 | 125+440 | 36
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-08 | 125+420 | 125+440 | 36
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-01-08 | 125+500 | 125+700 | 600
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-01-08 | 125+500 | 125+700 | 200
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-09 | 125+420 | 125+440 | 36
2025 | Reparación Parcial de Delineador T2 | und | 2025-01-10 | 125+000 | 125+320 | 10
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-10 | 125+420 | 125+440 | 108
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-11 | 125+420 | 125+440 | 120
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-12 | 125+420 | 125+440 | 72
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-01-15 | 125+400 | 125+500 | 200
2025 | Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2025-01-15 | 125+400 | 125+450 | 10
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-01-15 | 125+470 | 125+440 | 20
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-01-20 | 125+430 | 125+450 | 20
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-01-23 | 125+400 | 125+480 | 26
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-23 | 125+400 | 125+480 | 24
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-01-25 | 125+440 | 125+460 | 60
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-01-26 | 125+440 | 125+450 | 40
2025 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-01-27 | 125+400 | 125+440 | 36
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-01-31 | 124+400 | 127+480 | 250
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-01 | 125+400 | 125+440 | 30
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-02 | 125+400 | 125+440 | 105
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-06 | 125+400 | 125+370 | 100
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-06 | 125+400 | 125+440 | 15
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-02-09 | 125+400 | 125+440 | 40
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-02-11 | 125+400 | 125+420 | 20
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-02-11 | 125+430 | 125+460 | 30
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-12 | 125+300 | 125+400 | 100
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-12 | 125+400 | 125+500 | 100
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-13 | 125+394 | 125+495 | 90
2025 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-02-13 | 125+394 | 125+490 | 3
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-14 | 125+400 | 125+440 | 40
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-15 | 125+400 | 125+440 | 120
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-16 | 125+400 | 125+440 | 150
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-17 | 125+400 | 125+440 | 300
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-18 | 125+400 | 125+440 | 105
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-20 | 125+400 | 125+440 | 4
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-02-22 | 125+440 | 125+460 | 20
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-02-23 | 125+400 | 125+450 | 72
2025 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-03-02 | 125+400 | 125+440 | 15
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-03 | 125+400 | 125+450 | 72
2025 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2025-03-04 | 125+400 | 125+440 | 253
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-04 | 125+400 | 125+450 | 108
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-05 | 125+400 | 125+450 | 264
2025 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-03-06 | 125+394 | 125+495 | 40
2025 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-03-06 | 125+394 | 125+495 | 40
2025 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2025-03-06 | 125+394 | 125+495 | 101
2025 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-03-06 | 125+394 | 125+495 | 2
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-06 | 125+400 | 125+450 | 300
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-07 | 125+400 | 125+450 | 252
2025 | Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2025-03-07 | 68+239 | 168+239 | 1
2025 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-03-07 | 68+239 | 168+239 | 0.5625
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-03-10 | 125+500 | 125+400 | 100
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-03-11 | 124+000 | 143+000 | 6000
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-03-11 | 125+400 | 125+460 | 60
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-03-12 | 125+000 | 125+400 | 1200
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-03-12 | 125+000 | 125+400 | 400
2025 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2025-03-12 | 125+000 | 125+400 | 226.66666666666666
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-03-12 | 125+400 | 125+460 | 120
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-13 | 125+400 | 125+440 | 120
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-14 | 125+400 | 125+440 | 132
2025 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-03-16 | 125+400 | 125+440 | 15
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-16 | 125+400 | 125+440 | 84
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-17 | 125+400 | 125+440 | 144
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-18 | 125+400 | 125+440 | 165
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-19 | 125+400 | 125+440 | 15
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-20 | 125+400 | 125+440 | 360
2025 | Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2025-03-20 | 125+400 | 125+440 | 12
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-03-24 | 125+100 | 125+300 | 400
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-03-24 | 125+300 | 125+500 | 400
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-03-24 | 125+400 | 125+550 | 150
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-03-24 | 125+500 | 125+700 | 400
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-27 | 125+400 | 125+440 | 105
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-28 | 125+400 | 125+440 | 330
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-03-29 | 123+800 | 136+300 | 1500
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-04-02 | 124+650 | 127+700 | 50
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-04-03 | 125+500 | 125+700 | 200
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-04-07 | 125+400 | 125+430 | 60
2025 | Reparación Parcial de Delineador T2 | und | 2025-04-14 | 125+260 | 125+313 | 12
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-04-14 | 125+394 | 125+495 | 80
2025 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-04-14 | 125+394 | 125+495 | 2
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-14 | 125+400 | 125+440 | 225
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-04-15 | 125+400 | 125+480 | 120
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-04-16 | 125+000 | 125+400 | 400
2025 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2025-04-16 | 125+400 | 125+450 | 50
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-04-16 | 125+500 | 125+900 | 600
2025 | Repintado de delineador T2 | und | 2025-04-21 | 125+260 | 125+310 | 8
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-05-01 | 125+400 | 125+440 | 45
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-05-02 | 125+400 | 125+440 | 60
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-05-05 | 125+500 | 125+530 | 30
2025 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-05-09 | 120+290 | 129+290 | 12
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-05-09 | 123+030 | 128+040 | 10
2025 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-05-15 | 13+620 | 130+620 | 12
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-05-22 | 125+394 | 125+495 | 96
2025 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-05-22 | 125+394 | 125+495 | 2
2025 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-05-22 | 125+394 | 125+495 | 2
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-06-03 | 125+400 | 125+460 | 100
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-06-26 | 45+330 | 145+460 | 340
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-06-27 | 125+394 | 125+495 | 101
2025 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-06-27 | 125+394 | 125+495 | 101
2025 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-06-27 | 125+394 | 125+495 | 2
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-06-30 | 125+400 | 125+440 | 12
2025 | Pintura o Reaplicación por Aspersión T2 | ml | 2025-07-03 | 121+400 | 241+203 | 12
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-07-04 | 125+394 | 125+495 | 120
2025 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-07-04 | 125+394 | 125+495 | 160
2025 | Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2025-07-18 | 13+500 | 135+400 | 6
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-07-22 | 125+000 | 125+300 | 300
2025 | Pintura o Reaplicación por Aspersión T2 | ml | 2025-08-08 | 112+950 | 133+100 | 30
2025 | Reparación Parcial de Delineador T2 | und | 2025-08-13 | 125+300 | 125+320 | 6
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-08-13 | 125+394 | 125+495 | 100
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-08-13 | 125+394 | 125+495 | 100
2025 | Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2025-08-13 | 125+500 | 126+000 | 110
2025 | Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2025-08-13 | 125+500 | 126+000 | 180
2025 | Pintura o Reaplicación por Aspersión T2 | ml | 2025-08-29 | 125+340 | 125+480 | 28
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-09-06 | 124+900 | 125+300 | 400
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-09-06 | 125+000 | 125+300 | 300
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-09-06 | 125+000 | 125+500 | 250
2025 | Repintado de delineador T2 | und | 2025-09-06 | 125+200 | 125+400 | 15
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-09-07 | 125+000 | 125+500 | 250
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-09-15 | 125+394 | 125+495 | 80
2025 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2025-09-15 | 125+394 | 125+495 | 101
2025 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-09-15 | 125+394 | 125+495 | 101
2025 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2025-09-15 | 125+394 | 125+495 | 0.1
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-10-04 | 125+400 | 125+550 | 150
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-10-05 | 28+300 | 128+500 | 1200
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-10-13 | 125+400 | 125+500 | 50
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-10-27 | 124+900 | 125+300 | 1200
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-10-27 | 124+900 | 125+300 | 400
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-10-27 | 125+300 | 125+500 | 600
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-10-27 | 125+300 | 125+500 | 200
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-10-27 | 125+394 | 125+495 | 99
2025 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2025-10-27 | 125+394 | 125+495 | 101
2025 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-10-27 | 125+394 | 125+495 | 4
2025 | Pintura o Reaplicación por Aspersión T2 | ml | 2025-10-27 | 125+400 | 125+500 | 11
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-10-27 | 125+420 | 125+410 | 10
2025 | Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-10-27 | 125+420 | 125+420 | 1.56
2025 | Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-10-27 | 125+423 | 125+423 | 1.56
2025 | Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-10-27 | 125+440 | 125+440 | 1.56
2025 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2025-11-03 | 123+250 | 128+300 | 50
2025 | Limpieza de Cauces T2 | ml | 2025-11-03 | 125+430 | 125+460 | 180
2025 | Limpieza de Cauces T2 | ml | 2025-11-04 | 125+430 | 125+460 | 180
2025 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2025-11-05 | 122+900 | 133+000 | 100
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-11-10 | 125+400 | 125+450 | 50
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-11-10 | 125+440 | 125+500 | 60
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-11-19 | 125+400 | 125+450 | 50
2025 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2025-12-02 | 125+425 | 125+465 | 8
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-12-10 | 125+400 | 125+450 | 600
2025 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2025-12-16 | 125+394 | 125+495 | 180
2025 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-12-16 | 125+394 | 125+495 | 2
2025 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-12-16 | 125+394 | 125+495 | 220
2025 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2025-12-16 | 125+394 | 125+495 | 0.1
Año 2026 (39 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2026 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-12-24 | 124+900 | 125+400 | 1500
2026 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-12-24 | 125+000 | 125+400 | 400
2026 | Reparación Parcial de Delineador T2 | und | 2025-12-24 | 125+250 | 125+300 | 16
2026 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-12-24 | 125+340 | 125+350 | 10
2026 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-12-24 | 125+400 | 125+440 | 40
2026 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-07 | 125+410 | 125+470 | 75
2026 | Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2026-01-14 | 125+394 | 125+495 | 101
2026 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2026-01-14 | 125+394 | 125+495 | 101
2026 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-14 | 125+420 | 125+480 | 160
2026 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-15 | 125+420 | 125+480 | 120
2026 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2026-01-15 | 125+420 | 125+420 | 14
2026 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2026-01-15 | 125+500 | 125+600 | 220
2026 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2026-01-18 | 125+400 | 125+500 | 100
2026 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-01-18 | 125+400 | 125+600 | 200
2026 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-01-18 | 125+420 | 125+480 | 60
2026 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-01-19 | 122+980 | 128+000 | 60
2026 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2026-01-20 | 107+900 | 170+970 | 70
2026 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-23 | 125+420 | 125+480 | 105
2026 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-24 | 125+420 | 125+480 | 45
2026 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-25 | 125+420 | 125+480 | 120
2026 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-26 | 125+420 | 125+480 | 150
2026 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-29 | 125+420 | 125+480 | 60
2026 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-01-30 | 125+420 | 125+480 | 60
2026 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-02-01 | 125+420 | 125+480 | 150
2026 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-02-05 | 125+420 | 125+470 | 300
2026 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-02-05 | 125+420 | 125+500 | 160
2026 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2026-02-12 | 125+394 | 125+495 | 220
2026 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2026-02-12 | 125+394 | 125+495 | 1
2026 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2026-02-12 | 125+394 | 125+495 | 0.2
2026 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2026-02-12 | 125+394 | 125+495 | 80
2026 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-02-18 | 125+420 | 125+480 | 210
2026 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-02-18 | 125+420 | 125+480 | 120
2026 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2026-02-19 | 125+000 | 125+300 | 300
2026 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2026-02-19 | 125+300 | 125+500 | 400
2026 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2026-02-19 | 125+300 | 125+700 | 400
2026 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-02-19 | 125+400 | 125+700 | 300
2026 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-02-23 | 125+300 | 125+480 | 20
2026 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2026-02-24 | 125+340 | 125+350 | 10
2026 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2026-02-24 | 125+355 | 125+355 | 12