## Reporte
TRAMO km 122+750 - 123+100
Periodo 2018-2026 ¦ Total registros: 83
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2018-03-24 | 123+048 | 123+050 | 2
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2018-03-24 | 123+050 |  | 5
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2018-04-25 | 122+945 |  | 8
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-08-02 | 122+800 |  | 20
Repintado de Postes de (hitos) kilométricos T2 | m2 | 2018-09-18 | 123+000 |  | 0.5
Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2018-09-18 | 123+000 |  | 0.36
Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2018-09-18 | 123+040 |  | 0.15
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-12-29 | 123+000 | 123+100 | 100
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-03-06 | 122+900 |  | 5
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2019-05-28 | 123+045 |  | 9
Reparación de Cuneta Urbana tipo 1 T2 | ml | 2019-05-28 | 123+053 |  | 0.5
Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2019-06-25 | 122+799 | 122+799 | 0.04
Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2019-06-25 | 122+837 | 122+837 | 0.04
Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2019-06-25 | 122+857 | 122+857 | 0.04
Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2019-06-25 | 122+920 | 122+920 | 0.04
Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2019-06-25 | 122+924 | 122+924 | 0.04
Reposición de Señalización Vertical T2 | m2 | 2019-07-04 | 122+906 |  | 0.5625
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-07-10 | 122+800 | 122+900 | 100
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-07-10 | 122+900 | 123+000 | 100
Reposición de cunetas T2 | ml | 2019-07-12 | 122+915 |  | 0
Reposición de cunetas T2 | ml | 2019-07-22 | 122+915 |  | 3
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-09-30 | 122+752 |  | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-09-30 | 122+875 |  | 30
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-09-30 | 122+945 |  | 15
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-09-30 | 122+947 |  | 6
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-09-30 | 122+950 |  | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-12-25 | 122+800 | 122+806 | 6
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2020-01-18 | 122+960 |  | 11
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2020-01-18 | 123+042 |  | 13
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-12-29 | 122+800 |  | 5
Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-12-29 | 122+800 |  | 2.8333
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-05-10 | 122+890 | 122+900 | 10
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2021-05-18 | 123+040 |  | 12
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-05-18 | 123+050 |  | 10
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-06-14 | 122+800 | 122+920 | 120
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-06-14 | 122+920 | 123+050 | 130
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-06-14 | 122+920 |  | 2
Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2021-09-16 | 122+885 | 122+915 | 30
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-10-11 | 122+952 | 122+995 | 43
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-10-11 | 123+025 | 123+100 | 75
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-12-16 | 122+756 |  | 8
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-12-16 | 122+915 |  | 12
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2021-12-16 | 122+943 |  | 10
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-12-20 | 122+880 | 122+881 | 1
Reposición de Delineador T2 | und | 2022-01-07 | 122+779 |  | 1
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2022-01-07 | 122+780 | 122+803 | 4
Desbroce Manual T2 | m2 | 2022-01-07 | 122+860 | 122+880 | 60
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-02-21 | 123+000 | 123+100 | 100
Repintado de Postes de (hitos) kilométricos T2 | m2 | 2022-02-21 | 123+000 |  | 0.5
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2022-03-18 | 123+038 |  | 12
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-06-10 | 122+786 | 122+800 | 30
Pintura Chevron Guarda Vías T2 | m2 | 2022-06-10 | 122+796 |  | 1.5
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-06-10 | 122+895 |  | 12
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-06-10 | 122+951 | 122+985 | 34
Pintura Chevron Guarda Vías T2 | m2 | 2022-06-10 | 122+962 | 122+985 | 3
Pintura Chevron Guarda Vías T2 | m2 | 2022-08-22 | 122+812 |  | 1
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2022-08-22 | 122+942 |  | 8
Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2022-09-21 | 122+780 | 122+980 | 200
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-02-15 | 122+816 | 122+830 | 41
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-02-15 | 122+913 | 123+000 | 87
Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2023-05-10 | 122+930 | 122+930 | 80
Repintado de Postes de (hitos) kilométricos T2 | m2 | 2023-05-23 | 123+000 | 123+000 | 0.5
Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2023-05-23 | 123+044 | 123+046 | 2
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-09-08 | 122+766 | 122+800 | 34
Limpieza de Delineador T2 | und | 2023-09-08 | 122+790 | 122+792 | 1
Limpieza de Delineador T2 | und | 2023-09-08 | 122+875 | 122+876 | 1
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2023-09-08 | 122+900 | 123+000 | 100
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-02-08 | 123+030 | 123+100 | 50
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2024-02-08 | 123+044 | 123+046 | 14
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2024-03-30 | 122+920 |  | 1
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-14 | 122+750 | 122+800 | 20
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-03-24 | 122+900 | 123+000 | 100
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-04-03 | 122+870 | 123+020 | 150
Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2025-04-03 | 122+900 | 122+935 | 4
Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2025-04-22 | 122+945 |  | 3
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-05-21 | 123+060 | 123+060 | 14
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-09-11 | 122+900 | 123+000 | 100
Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2025-09-23 | 123+060 | 123+085 | 25
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2026-01-23 | 122+960 | 123+000 | 40
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-23 | 122+980 | 123+000 | 30
Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2026-01-28 | 122+790 | 122+790 | 1
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2026-02-12 | 122+800 | 122+999 | 100
Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2026-02-12 | 122+945 | 122+940 | 12