## Reporte
TRAMO km 159+700 - 160+050
Periodo 2018-2026 ¦ Total registros: 135
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
Desbroce Manual T2 | m2 | 2018-01-11 | 160+000 | 160+050 | 100
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-03-07 | 159+840 | 159+850 | 4
Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2018-04-12 | 159+840 | 159+846 | 18
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-04-20 | 159+820 | 159+830 | 10
Desbroce Manual T2 | m2 | 2018-06-08 | 159+700 | 160+000 | 2400
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2018-06-08 | 159+721 |  | 7
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2018-06-08 | 159+721 |  | 1
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2018-06-08 | 159+945 |  | 5
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2018-06-08 | 159+945 |  | 1
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2018-06-13 | 159+856 | 159+856 | 4.5
Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2018-06-13 | 159+858 | 159+861 | 0.15
Reposición de cuneta | ml | 2018-06-14 | 159+772 | 159+775 | 6
Reposición de cuneta | ml | 2018-06-14 | 159+835 | 159+843 | 16
Reposición de cuneta | ml | 2018-06-14 | 159+858 | 159+861 | 6
Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2018-06-18 | 159+863 | 159+870 | 0.35
Reposición de cuneta | ml | 2018-06-19 | 159+772 | 159+775 | 3
Reposición de cuneta | ml | 2018-06-19 | 159+835 | 159+844 | 9
Reposición de cuneta | ml | 2018-06-19 | 159+858 | 159+861 | 3
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-09-03 | 159+900 | 160+000 | 100
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2018-09-21 | 159+730 | 159+740 | 5
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2018-09-21 | 159+730 |  | 1
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2018-09-21 | 159+730 | 159+740 | 12
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2019-04-30 | 159+850 |  | 9
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-05-01 | 159+950 | 159+970 | 60
Limpieza de postes (hitos) kilométricos T2 | und | 2019-05-15 | 160+000 |  | 1
Desbroce Manual T2 | m2 | 2019-09-30 | 159+700 | 159+760 | 180
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-09-30 | 159+800 | 159+950 | 150
Desbroce Manual T2 | m2 | 2019-12-03 | 160+000 | 160+050 | 150
Desbroce Manual T2 | m2 | 2019-12-27 | 159+700 | 160+000 | 1800
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-12-27 | 159+700 | 160+000 | 300
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-02-07 | 159+750 |  | 21.6
Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2020-02-14 | 159+880 |  | 2.8
Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2020-02-14 | 159+880 |  | 2.8
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2020-04-29 | 159+700 | 159+710 | 13
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2020-10-27 | 159+745 |  | 1
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2020-10-27 | 159+849 |  | 1
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2020-10-27 | 160+016 |  | 1
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2020-11-03 | 159+745 | 159+745 | 1.56
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2020-11-03 | 159+745 | 159+745 | 1
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2020-11-03 | 159+849 | 159+849 | 1.56
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2020-11-03 | 159+849 | 159+849 | 1
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2020-11-03 | 160+016 | 160+016 | 1.56
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2020-11-03 | 160+016 | 160+016 | 1
Limpieza Pórtico instalados en los Tramos T2 | m2 | 2020-11-04 | 159+849 |  | 9.2
Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2020-11-04 | 159+849 |  | 1.44
Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2020-11-04 | 159+849 |  | 1.44
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-03-29 | 159+780 | 159+965 | 25
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2021-04-27 | 159+946 | 159+946 | 10
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-06-14 | 159+740 | 159+790 | 50
Limpieza de postes (hitos) kilométricos T2 | und | 2021-06-17 | 160+000 |  | 1
Repintado de Postes de (hitos) kilométricos T2 | m2 | 2021-06-17 | 160+000 |  | 0.5
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2021-06-19 | 159+720 |  | 6
Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2021-06-21 | 159+800 | 159+899 | 28
Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2021-06-21 | 159+900 | 159+999 | 45
Reposición de Señalización Vertical T2 | m2 | 2021-11-02 | 159+798 |  | 0.5625
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2021-11-03 | 159+735 |  | 1.56
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2021-11-03 | 159+735 |  | 1
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2021-11-03 | 159+740 |  | 1.56
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2021-11-03 | 159+740 |  | 1
Limpieza Pórtico instalados en los Tramos T2 | m2 | 2021-11-03 | 159+806 |  | 0.35
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2021-11-03 | 159+934 |  | 1.56
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2021-11-03 | 159+934 |  | 1
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2021-11-09 | 159+945 | 159+945 | 10
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-11-10 | 159+720 | 159+726 | 14
Reposición de Señalización Vertical T2 | m2 | 2021-11-10 | 159+852 | 159+852 | 0.96
Reposición de Señalización Vertical T2 | m2 | 2021-11-10 | 159+930 | 159+930 | 0.96
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2021-11-29 | 159+720 | 159+720 | 12
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-11-29 | 159+720 | 159+760 | 40
Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2021-11-29 | 159+720 | 159+760 | 22.6667
Reposición de Señalización Vertical T2 | m2 | 2022-01-14 | 159+852 |  | 0.5625
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-03-07 | 159+790 | 159+800 | 10
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-09-13 | 160+025 |  | 6
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2022-09-26 | 160+020 |  | 1.56
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2022-11-28 | 159+720 | 159+720 | 10
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-07-04 | 159+950 | 159+950 | 10
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-09-25 | 159+720 | 159+720 | 10
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-10-17 | 159+741 | 159+741 | 12
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-10-17 | 159+746 | 159+746 | 10
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-10-17 | 159+931 | 159+931 | 14
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-10-17 | 159+945 | 159+949 | 10
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-10-24 | 159+720 | 159+720 | 10
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-10-25 | 159+760 | 159+760 | 12
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-10-25 | 159+920 | 159+920 | 14
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-11-06 | 159+780 | 159+880 | 100
Reposición de Señalización Vertical T2 | m2 | 2023-12-26 | 159+930 |  | 0.5625
Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2024-01-18 | 159+920 | 159+920 | 0.5625
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-02-26 | 159+700 | 159+740 | 120
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-02-27 | 159+700 | 159+740 | 80
Desbroce Manual T2 | m2 | 2024-03-03 | 159+800 | 160+000 | 1200
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2024-03-04 | 159+700 |  | 15
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-03-04 | 159+900 | 159+740 | 375
Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2024-03-05 | 159+700 |  | 14
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-03-06 | 159+700 |  | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-03-06 | 159+700 | 159+740 | 40
Reposición de Señalización Vertical T2 | m2 | 2024-03-18 | 159+800 |  | 0.096
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-03-19 | 159+750 | 159+760 | 50
Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | m2 | 2024-03-19 | 159+750 | 159+760 | 28.3333
Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2024-06-12 | 159+864 | 159+864 | 0.5625
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-06-12 | 159+900 | 159+949 | 49
Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | m2 | 2024-06-12 | 159+900 | 159+949 | 40.8
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-06-12 | 159+960 | 159+999 | 39
Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | m2 | 2024-06-12 | 159+960 | 159+999 | 172.2667
Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2024-06-12 | 160+016 | 160+016 | 0.5625
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2024-07-01 | 159+710 | 159+713 | 13
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2024-07-01 | 159+931 | 159+934 | 12
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-26 | 159+700 | 159+850 | 150
Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-02-28 | 159+820 | 160+000 | 1080
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-28 | 159+820 | 160+000 | 360
Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2025-02-28 | 159+820 | 160+000 | 204
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2025-03-06 | 159+753 | 159+753 | 1
Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-03-06 | 159+753 | 159+753 | 0.5625
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2025-03-06 | 159+863 | 159+863 | 1
Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-03-06 | 159+863 | 159+863 | 0.5625
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2025-03-06 | 159+939 | 159+939 | 1
Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-03-06 | 159+939 | 159+939 | 0.5625
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-03-06 | 159+953 | 159+956 | 12
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2025-03-06 | 160+016 | 160+016 | 1
Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-03-06 | 160+016 | 160+016 | 0.5625
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-03-30 | 159+720 | 159+724 | 14
Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2025-05-19 | 159+900 | 159+900 | 14
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-05-31 | 160+017 | 160+017 | 1.56
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2025-05-31 | 160+017 | 160+017 | 1
Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-10-28 | 159+852 | 159+852 | 0.5625
Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2025-11-04 | 159+700 | 159+800 | 200
Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2025-11-04 | 159+800 | 159+900 | 200
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-11-26 | 159+720 | 159+720 | 14
Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-12-25 | 159+800 | 160+000 | 1200
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-12-25 | 159+800 | 160+000 | 200
Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2025-12-25 | 159+800 | 160+000 | 113.3333
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2026-03-01 | 159+950 |  | 14
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2026-03-09 | 159+722 | 159+726 | 14
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2026-03-09 | 159+750 | 159+750 | 1
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2026-03-09 | 159+934 | 159+934 | 1
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2026-03-10 | 160+017 | 160+017 | 1
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2026-03-19 | 159+720 |  | 15