## Reporte
TRAMO km 172+000 - 172+300
Periodo 2018-2026 ¦ Total registros: 95
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
limpieza manual de juntas de cuneta de vía | ml | 2018-07-02 | 172+000 | 172+300 | 170
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-07-30 | 172+100 | 172+200 | 100
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2018-07-30 | 172+220 | 172+225 | 15
Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2018-08-24 | 172+008 | 172+008 | 0.96
Limpieza de guardavías | ml | 2018-08-24 | 172+066 | 172+153 | 87
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-08-24 | 172+109 | 172+141 | 32
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-24 | 172+160 | 172+190 | 30
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2018-08-24 | 172+169 | 172+180 | 54
Limpieza de guardavías | ml | 2018-08-24 | 172+193 | 172+217 | 24
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-09-27 | 172+090 | 172+100 | 30
Desbroce Manual T2 | m2 | 2018-10-19 | 172+000 | 172+100 | 600
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-10-19 | 172+000 | 172+100 | 200
Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2019-01-18 | 172+160 | 172+170 | 6
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2019-05-03 | 172+100 | 172+180 | 80
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2019-05-03 | 172+200 | 172+280 | 80
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-06-26 | 172+045 | 172+065 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-06-26 | 172+155 | 172+170 | 15
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2019-06-26 | 172+170 |  | 10
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-06-26 | 172+185 | 172+285 | 100
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-06-26 | 172+220 | 172+235 | 15
Pintura Chevron Guarda Vías T2 | m2 | 2019-07-08 | 172+075 | 172+091 | 3
Tratamiento de Fisuras T2 | m2 | 2019-07-08 | 172+140 |  | 0.05
Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2019-07-08 | 172+174 | 172+177 | 0.3
Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2019-07-08 | 172+180 |  | 0.1
Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2019-07-11 | 172+100 | 172+200 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-09-13 | 172+100 | 172+250 | 150
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-09-15 | 172+100 | 172+250 | 150
Reposición de Cuneta | ml | 2019-09-23 | 172+200 | 172+203 | 3
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2020-10-30 | 172+192 | 172+215 | 23
Repintado de Postes de (hitos) kilométricos T2 | m2 | 2020-11-02 | 172+000 |  | 0.5
Limpieza de postes (hitos) kilométricos T2 | und | 2020-11-02 | 172+000 |  | 1
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2020-11-02 | 172+007 |  | 1.56
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2020-11-02 | 172+007 |  | 1
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2020-11-02 | 172+049 |  | 1.56
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2020-11-02 | 172+049 |  | 1
Reposición de Señalización Vertical T2 | m2 | 2020-11-04 | 172+050 |  | 0.5625
Desbroce Manual T2 | m2 | 2021-04-19 | 172+000 | 172+200 | 200
Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2021-08-04 | 172+250 |  | 0.1
Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2021-08-04 | 172+250 |  | 0.1
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2021-09-06 | 172+066 | 172+153 | 87
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-02-23 | 172+000 | 172+300 | 300
Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2022-02-23 | 172+000 | 172+300 | 170
Limpieza de Delineador T2 | und | 2022-02-23 | 172+000 | 172+050 | 6
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2022-03-04 | 172+193 |  | 24
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2022-03-04 | 172+220 |  | 36
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2022-07-06 | 172+220 |  | 16
Pintura Chevron Guarda Vías T2 | m2 | 2022-07-22 | 172+060 | 172+148 | 27.6
Pintura Chevron Guarda Vías T2 | m2 | 2022-07-22 | 172+200 | 172+224 | 7.2
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2022-12-14 | 172+060 | 172+153 | 93
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2022-12-14 | 172+190 | 172+218 | 28
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2022-12-23 | 172+080 | 172+080 | 12
Repintado de delineador T2 | und | 2023-03-03 | 172+194 |  | 5
Reposición de Defensas Averiadas T2 | ml | 2023-03-07 | 172+175 |  | 2
Reposición de Defensas Averiadas T2 | ml | 2023-03-08 | 172+175 |  | 4
Reposición de Cuneta | ml | 2023-10-02 | 172+160 | 172+112 | 3
Reposición de Cuneta | ml | 2023-10-04 | 172+160 | 172+172 | 9
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2023-10-30 | 172+066 | 172+154 | 88
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-11-02 | 172+300 |  | 14
Desbroce Manual T2 | m2 | 2023-11-06 | 172+180 | 172+280 | 300
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-11-06 | 172+180 | 172+280 | 100
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-11-09 | 172+180 | 172+186 | 20
Reposición de Cuneta | ml | 2023-11-14 | 172+180 | 172+186 | 6
Reparación de Cuneta Urbana tipo 1 T2 | ml | 2023-11-14 | 172+180 | 172+186 | 2.4
Tratamiento de Fisuras T2 | m2 | 2024-03-07 | 172+135 |  | 2.5
Reposición de postes (hitos) kilométricos T2 | und | 2024-04-22 | 172+000 |  | 1
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2024-04-22 | 172+007 |  | 1.56
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2024-06-21 | 172+050 | 172+130 | 80
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2024-06-21 | 172+195 | 172+210 | 15
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-06-26 | 172+165 | 172+175 | 10
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2024-06-27 | 172+165 | 172+165 | 12
Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-02-12 | 172+100 | 172+200 | 300
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-12 | 172+130 | 172+150 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-12 | 172+130 | 172+150 | 2
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2025-03-01 | 172+060 | 172+140 | 80
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2025-05-15 | 172+008 | 172+008 | 1
Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-05-15 | 172+008 | 172+008 | 0.5625
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-05-15 | 172+032 | 172+072 | 40
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-05-15 | 172+167 | 172+170 | 12
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-05-15 | 172+183 | 172+262 | 79
Reparación Parcial de Delineador T2 | und | 2025-06-18 | 172+160 | 172+190 | 6
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-06-20 | 172+180 | 172+280 | 80
Repintado de Postes de (hitos) kilométricos T2 | m2 | 2025-07-16 | 172+000 | 172+000 | 0.5
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-07-22 | 172+180 | 172+183 | 12
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-07-31 | 172+130 | 172+130 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-07-31 | 172+130 | 172+150 | 40
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2025-08-13 | 172+080 | 172+100 | 10
Recomposición de Erosión T2 | m3 | 2025-10-24 | 172+080 | 172+160 | 80
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2025-11-11 | 172+193 | 172+216 | 23
Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2025-11-12 | 172+005 | 172+005 | 1
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-11-21 | 172+170 | 172+170 | 14
Tratamiento de Fisuras T2 | m2 | 2025-12-19 | 172+108 | 172+120 | 2.4
Tratamiento de Fisuras T2 | m2 | 2025-12-23 | 172+140 | 172+160 | 10
Pintura o Reaplicación por Aspersión T2 | ml | 2026-01-03 | 172+200 | 172+300 | 50
Recomposición de Erosión T2 | m3 | 2026-01-14 | 172+130 | 172+150 | 20
Tratamiento de Fisuras T2 | m2 | 2026-01-23 | 172+140 | 172+160 | 5