## Reporte
TRAMO km 175+260 - 175+285
Periodo 2018-2026 ¦ Total registros: 37
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-04-03 | 175+265 | 175+275 | 10
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-07-13 | 175+265 |  | 15
Sellado de juntas de cunetas T2 | ml | 2022-07-14 | 175+265 |  | 13.5
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2023-10-10 | 175+260 | 175+282 | 22
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2024-01-15 | 175+265 | 175+280 | 15
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-01-19 | 175+265 |  | 20
Pintura Chevron Guarda Vías T2 | m2 | 2024-02-09 | 175+285 |  | 6
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-02-26 | 175+260 | 175+270 | 15
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-03-25 | 175+260 | 175+270 | 100
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-03-26 | 175+260 | 175+270 | 100
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-27 | 175+260 | 175+270 | 105
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-03-27 | 175+260 | 175+270 | 100
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-04-04 | 175+260 | 175+285 | 120
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-04-06 | 175+260 | 175+285 | 100
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-04-06 | 175+260 | 175+285 | 100
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-07 | 175+260 | 175+285 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-07 | 175+260 | 175+285 | 15
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-08 | 175+260 | 175+285 | 135
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-09 | 175+260 | 175+285 | 90
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-09 | 175+260 | 175+285 | 45
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-11 | 175+260 | 175+285 | 45
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-14 | 175+260 | 175+285 | 135
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-16 | 175+260 | 175+285 | 330
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-04-18 | 175+260 | 175+285 | 25
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-21 | 175+260 | 175+285 | 135
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-22 | 175+260 | 175+285 | 75
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-26 | 175+260 | 175+285 | 135
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-27 | 175+260 | 175+285 | 195
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-05-11 | 175+260 | 175+285 | 30
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-08-31 | 175+260 | 175+280 | 15
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-09-06 | 175+260 | 175+270 | 100
Pintura Chevron Guarda Vías T2 | m2 | 2025-09-19 | 175+285 |  | 5.25
Reposición de Defensas Averiadas T2 | ml | 2025-09-19 | 175+285 |  | 12
Sellado de Juntas de Badenes T2 | ml | 2025-09-22 | 175+260 |  | 16
Sellado de Juntas de Badenes T2 | ml | 2025-09-22 | 175+260 |  | 16
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-11-21 | 175+270 | 175+270 | 120
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-11-27 | 175+270 | 175+270 | 2