## Reporte
TRAMO km 175+260 - 175+285
Período: 2018-2026 ¦ Total registros: 242
Año 2018 (18 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2018 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2018-01-26 | 175+000 | 175+500 | 3000
2018 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2018-02-02 | 170+390 | 179+900 | 16
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-04-06 | 175+220 | 175+300 | 640
2018 | Limpieza de Barandas Metálicas T2 | m2 | 2018-04-11 | 174+900 | 179+910 | 20
2018 | Repintado de delineador T2 | und | 2018-04-11 | 175+150 | 175+300 | 12
2018 | Limpieza de guardavías | ml | 2018-04-13 | 175+210 | 175+280 | 70
2018 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2018-05-23 | 175+000 | 176+000 | 3000
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-05-23 | 175+000 | 176+000 | 1000
2018 | Limpieza de juntas de cuneta de vía | ml | 2018-05-23 | 175+000 | 176+000 | 850
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-07-07 | 109+200 | 198+400 | 30
2018 | limpieza manual de juntas de cuneta de vía | ml | 2018-07-08 | 175+000 | 176+000 | 566.6666666666666
2018 | Poda de Árboles T2 | m2 | 2018-07-30 | 175+280 | 175+720 | 1560
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-10-13 | 141+000 | 246+000 | 576
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-10-14 | 141+000 | 246+000 | 900
2018 | Limpieza manual de juntas de cuneta de vía | ml | 2018-10-15 | 173+000 | 176+000 | 566.6666666666666
2018 | Limpieza de Guardavias T2 | ml | 2018-10-15 | 173+000 | 176+000 | 20
2018 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2018-10-15 | 175+000 | 176+000 | 6000
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-10-15 | 175+000 | 176+000 | 1000
Año 2019 (16 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2019 | Limpieza manual de juntas de cunetas de vía | ml | 2019-01-06 | 175+000 | 176+000 | 566.6666666666666
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-14 | 175+280 | 175+300 | 75
2019 | #N/A | #N/A | 2019-03-19 | 174+500 | 176+500 | 1133.3333333333333
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-03-19 | 174+500 | 176+500 | 2000
2019 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2019-03-19 | 174+500 | 176+500 | 6.75
2019 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2019-03-19 | 174+500 | 176+500 | 6.72
2019 | Limpieza de Delineador T2 | und | 2019-03-19 | 174+500 | 176+500 | 28
2019 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2019-03-19 | 175+000 | 176+000 | 6000
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 76+980 | 770+000 | 300
2019 | Limpieza de juntas en cunetas y berma | ml | 2019-05-20 | 173+500 | 179+000 | 3116.6666666666665
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-08-22 | 116+000 | 1116+620 | 150
2019 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2019-09-09 | 175+000 | 175+400 | 800
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-09-12 | 175+200 | 175+290 | 90
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-10-22 | 139+300 | 239+400 | 100
2019 | Limpieza Manual / Mecanizada T2 | ml | 2019-11-23 | 175+250 | 175+270 | 20
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-12-04 | 114+500 | 214+600 | 100
Año 2020 (38 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2020 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2019-12-29 | 64+150 | 646+160 | 10
2020 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2020-01-10 | 174+600 | 175+400 | 4800
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-01-10 | 174+600 | 175+400 | 800
2020 | Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2020-01-23 | 42+000 | 434+000 | 27
2020 | Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2020-01-23 | 42+000 | 434+000 | 26
2020 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2020-01-24 | 174+600 | 175+400 | 4800
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-01-24 | 174+600 | 175+400 | 800
2020 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-02-21 | 126+380 | 196+400 | 20
2020 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2020-03-05 | 174+900 | 175+500 | 1800
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-03-05 | 174+900 | 175+500 | 600
2020 | Limpieza de Juntas en Cuneta y Berma | ml | 2020-03-05 | 174+900 | 175+500 | 340
2020 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-03-20 | 175+253 | 175+264 | 39.6
2020 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2020-04-06 | 175+000 | 175+300 | 900
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-04-06 | 175+000 | 175+300 | 300
2020 | Limpieza de Juntas en Cuneta y Berma | ml | 2020-04-06 | 175+000 | 175+300 | 170
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-04-07 | 173+600 | 184+000 | 400
2020 | Limpieza de Juntas en Cuneta y Berma | ml | 2020-04-07 | 173+600 | 184+000 | 226.66666666666666
2020 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2020-04-28 | 156+890 | 186+900 | 8
2020 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-05-13 | 160+500 | 180+503 | 10.8
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-06-16 | 170+500 | 179+650 | 150
2020 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2020-08-10 | 174+000 | 176+000 | 5.625
2020 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2020-08-10 | 174+000 | 176+000 | 7.68
2020 | Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2020-08-10 | 174+000 | 176+000 | 18
2020 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2020-08-10 | 175+000 | 176+000 | 6000
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-08-10 | 175+000 | 176+000 | 1000
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-08-10 | 175+000 | 176+000 | 566.6666666666666
2020 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2020-08-30 | 151+985 | 191+990 | 20
2020 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2020-08-31 | 161+920 | 191+930 | 10
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-09-21 | 174+519 | 3174+561 | 42
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-10-19 | 22+530 | 222+600 | 70
2020 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2020-10-21 | 163+000 | 184+000 | 6000
2020 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2020-10-30 | 175+278 | 175+289 | 11
2020 | Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2020-11-02 | 172+007 | 180+744 | 11
2020 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2020-11-12 | 175+000 | 176+000 | 6000
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-11-12 | 175+000 | 176+000 | 1000
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-11-12 | 175+000 | 176+000 | 566.6666666666666
2020 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2020-12-18 | 171+900 | 209+000 | 24
2020 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-12-18 | 172+150 | 209+000 | 420
Año 2021 (23 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2021 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-01-09 | 172+480 | 176+580 | 30
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-02-05 | 155+780 | 175+330 | 70
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-02-05 | 175+260 | 175+300 | 40
2021 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-02-05 | 175+280 | 175+330 | 50
2021 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2021-03-03 | 121+500 | 192+000 | 3000
2021 | Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2021-03-08 | 119+000 | 180+000 | 6.24
2021 | Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2021-03-08 | 119+000 | 180+000 | 4
2021 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2021-03-12 | 175+000 | 176+000 | 6000
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-03-12 | 175+000 | 176+000 | 1000
2021 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2021-03-12 | 175+000 | 176+000 | 566.6666666666666
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-03-29 | 132+150 | 232+480 | 300
2021 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2021-03-29 | 132+150 | 232+480 | 170
2021 | Limpieza de postes (hitos) kilométricos T2 | und | 2021-04-07 | 140+300 | 231+510 | 1
2021 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2021-06-24 | 19+600 | 196+900 | 50
2021 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2021-07-14 | 174+400 | 176+000 | 2.25
2021 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2021-07-14 | 174+400 | 176+000 | 3.84
2021 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2021-07-14 | 175+000 | 176+000 | 6000
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-07-14 | 175+000 | 176+000 | 1000
2021 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2021-07-14 | 175+000 | 176+000 | 566.6666666666666
2021 | Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2021-07-22 | 175+010 | 175+915 | 58
2021 | Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2021-07-22 | 175+227 | 175+380 | 25
2021 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2021-09-04 | 149+700 | 199+760 | 10
2021 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2021-11-29 | 170+600 | 177+000 | 220
Año 2022 (28 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2022 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2021-12-23 | 174+600 | 176+010 | 2000
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-12-23 | 174+600 | 176+010 | 1400
2022 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2021-12-23 | 174+600 | 176+010 | 793.3333333333334
2022 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2021-12-26 | 111+600 | 214+630 | 30
2022 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2021-12-29 | 145+400 | 187+000 | 150
2022 | Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2022-01-05 | 144+167 | 244+180 | 7.8
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-02-09 | 21+100 | 214+150 | 15
2022 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2022-02-10 | 175+100 | 176+000 | 30
2022 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2022-02-24 | 175+000 | 176+000 | 6000
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-02-24 | 175+000 | 176+000 | 1000
2022 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2022-02-24 | 175+000 | 176+000 | 566.6666666666666
2022 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2022-03-01 | 155+372 | 185+482 | 110
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-03-03 | 170+350 | 180+475 | 1125
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-04-03 | 175+265 | 175+275 | 10
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-06-14 | 103+200 | 203+400 | 100
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-06-17 | 173+650 | 178+700 | 50
2022 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2022-06-17 | 173+650 | 178+700 | 28.333333333333332
2022 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2022-07-25 | 175+278 | 175+290 | 12
2022 | Pintura Chevron Guarda Vías T2 | m2 | 2022-08-15 | 175+278 | 175+290 | 3.5999999999999996
2022 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2022-09-01 | 175+000 | 175+500 | 3000
2022 | Repintado de delineador T2 | und | 2022-09-09 | 82+190 | 182+224 | 4
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-10-10 | 173+000 | 175+800 | 800
2022 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2022-10-10 | 173+000 | 175+800 | 453.3333333333333
2022 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2022-10-21 | 175+100 | 175+900 | 4800
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-10-21 | 175+100 | 175+900 | 800
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-12-13 | 172+000 | 182+400 | 400
2022 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2022-12-14 | 175+278 | 175+290 | 12
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-12-21 | 168+780 | 178+850 | 70
Año 2023 (31 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-12-23 | 175+240 | 175+980 | 15
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-01-06 | 152+700 | 1528+000 | 100
2023 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2023-01-06 | 152+700 | 1528+000 | 56.666666666666664
2023 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2023-01-24 | 143+160 | 180+180 | 80
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-02-24 | 170+572 | 179+400 | 50
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-03-01 | 174+047 | 179+875 | 828
2023 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-03-01 | 175+080 | 175+280 | 200
2023 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-03-11 | 175+179 | 175+300 | 150
2023 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2023-04-13 | 175+000 | 176+000 | 6000
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-04-13 | 175+000 | 176+000 | 1000
2023 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2023-04-13 | 175+000 | 176+000 | 566.6666666666666
2023 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2023-04-13 | 175+000 | 176+000 | 14.0625
2023 | Limpieza de Delineador T2 | und | 2023-04-13 | 175+000 | 176+000 | 4
2023 | Limpieza de Delineador T2 | und | 2023-04-13 | 175+000 | 176+000 | 3
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-04-16 | 169+080 | 196+090 | 50
2023 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2023-09-07 | 175+000 | 175+800 | 4800
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-09-07 | 175+200 | 175+800 | 600
2023 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2023-09-07 | 175+200 | 175+800 | 340
2023 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2023-09-15 | 170+470 | 176+470 | 0.96
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-10-09 | 175+250 | 175+260 | 120
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-10-10 | 175+250 | 175+260 | 30
2023 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2023-10-10 | 175+260 | 175+282 | 22
2023 | Repintado de delineador T2 | und | 2023-10-10 | 175+277 | 175+604 | 26
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-10-17 | 175+250 | 175+260 | 100
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-10-17 | 175+250 | 175+260 | 75
2023 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-10-25 | 157+540 | 177+540 | 12
2023 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-10-26 | 153+610 | 1536+120 | 10
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-10-30 | 175+250 | 175+260 | 45
2023 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2023-10-31 | 169+220 | 2169+320 | 20
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-11-06 | 173+520 | 175+620 | 100
2023 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2023-11-08 | 163+440 | 183+640 | 600
Año 2024 (26 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2024 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2024-01-11 | 175+250 | 176+000 | 4500
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-01-11 | 175+250 | 176+000 | 750
2024 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2024-01-11 | 175+250 | 176+000 | 425
2024 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2024-01-15 | 175+265 | 175+280 | 15
2024 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2024-01-24 | 175+250 | 175+260 | 15
2024 | Reposición de Defensas Averiadas T2 | ml | 2024-02-09 | 175+285 | 175+291 | 4
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-02-16 | 175+250 | 175+265 | 45
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-02-19 | 159+600 | 196+050 | 450
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-02-19 | 175+250 | 175+265 | 60
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-03-11 | 94+730 | 947+776 | 99
2024 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2024-03-12 | 149+000 | 194+300 | 900
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-03-24 | 175+250 | 175+265 | 45
2024 | Limpieza de Obstaculos - Derecho de Vía | m2 | 2024-04-13 | 175+250 | 175+265 | 40
2024 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2024-04-17 | 175+170 | 175+570 | 300
2024 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-04-21 | 175+250 | 175+265 | 105
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-04-21 | 175+250 | 175+265 | 60
2024 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2024-04-25 | 128+280 | 182+283 | 8
2024 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2024-04-30 | 175+000 | 175+300 | 1800
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-04-30 | 175+000 | 175+300 | 300
2024 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | #N/A | 2024-04-30 | 175+000 | 175+300 | 170
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-05-03 | 175+250 | 175+260 | 120
2024 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2024-05-03 | 175+250 | 175+260 | 30
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-05-28 | 148+800 | 185+000 | 200
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-06-15 | 141+000 | 246+000 | 450
2024 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2024-06-17 | 175+278 | 175+290 | 12
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-06-26 | 175+150 | 175+300 | 150
Año 2025 (57 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-01-10 | 175+000 | 175+800 | 4800
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-01-10 | 175+000 | 175+800 | 800
2025 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2025-01-10 | 175+000 | 175+800 | 120
2025 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-01-14 | 149+780 | 179+810 | 15
2025 | Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2025-01-29 | 141+450 | 241+455 | 5
2025 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2025-02-10 | 175+278 | 175+290 | 12
2025 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-02-26 | 175+260 | 175+270 | 15
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-27 | 143+000 | 243+900 | 900
2025 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2025-02-27 | 143+000 | 243+900 | 510
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-03-25 | 175+260 | 175+270 | 100
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-03-26 | 175+260 | 175+270 | 100
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-27 | 175+260 | 175+270 | 105
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-03-27 | 175+260 | 175+270 | 100
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-03-30 | 175+200 | 176+000 | 800
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-04-01 | 175+000 | 176+000 | 6000
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-04-01 | 175+000 | 176+000 | 1000
2025 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2025-04-01 | 175+000 | 176+000 | 566.6666666666666
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-04-04 | 175+260 | 175+285 | 120
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-04-06 | 175+260 | 175+285 | 100
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-04-06 | 175+260 | 175+285 | 100
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-07 | 175+260 | 175+285 | 60
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-07 | 175+260 | 175+285 | 15
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-08 | 175+260 | 175+285 | 135
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-09 | 175+260 | 175+285 | 90
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-09 | 175+260 | 175+285 | 45
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-11 | 175+260 | 175+285 | 45
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-14 | 175+260 | 175+285 | 135
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-16 | 175+260 | 175+285 | 330
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-04-18 | 175+260 | 175+285 | 25
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-21 | 175+260 | 175+285 | 135
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-22 | 175+260 | 175+285 | 75
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-26 | 175+260 | 175+285 | 135
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-27 | 175+260 | 175+285 | 195
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-05-11 | 175+260 | 175+285 | 30
2025 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-06-01 | 175+095 | 175+980 | 14
2025 | Pintura o Reaplicación por Aspersión T2 | ml | 2025-07-03 | 121+400 | 241+203 | 12
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-07-03 | 175+100 | 175+600 | 1200
2025 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-07-08 | 175+265 | 175+290 | 15
2025 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-07-22 | 173+730 | 175+733 | 12
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-08-04 | 145+330 | 178+160 | 200
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-08-05 | 166+000 | 178+160 | 200
2025 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-08-27 | 175+250 | 175+260 | 120
2025 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-08-31 | 175+260 | 175+280 | 15
2025 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-09-06 | 175+260 | 175+270 | 100
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-10-27 | 175+000 | 175+900 | 5400
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-10-27 | 175+000 | 175+900 | 900
2025 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2025-10-27 | 175+000 | 175+900 | 510
2025 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2025-10-27 | 175+276 | 175+289 | 13
2025 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-10-30 | 175+000 | 175+320 | 320
2025 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2025-10-30 | 175+000 | 175+320 | 0.1
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-10-30 | 175+000 | 175+320 | 900
2025 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2025-11-05 | 145+155 | 245+180 | 25
2025 | Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2025-11-05 | 145+200 | 245+230 | 15
2025 | Repintado de delineador T2 | und | 2025-11-11 | 161+960 | 192+020 | 7
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-11-21 | 175+270 | 175+270 | 120
2025 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-11-27 | 175+270 | 175+270 | 2
2025 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2025-12-19 | 167+300 | 178+600 | 800
Año 2026 (5 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2026 | Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2025-12-29 | 137+150 | 237+155 | 3.25
2026 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2026-02-09 | 175+000 | 176+000 | 6000
2026 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2026-02-09 | 175+000 | 176+000 | 1000
2026 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2026-02-09 | 175+000 | 176+000 | 566.6666666666666
2026 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-02-15 | 141+000 | 246+000 | 220