## Reporte
TRAMO km 214+580 - 214+630
Período: 2018-2026 ¦ Total registros: 439
Año 2018 (87 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-01-01 | 214+600 | 214+620 | 10
2018 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2018-01-02 | 214+590 | 214+600 | 45
2018 | Limpieza Mecanizada de Cabezal de Alcantarilla | m3 | 2018-01-27 | 214+590 | 214+600 | 30
2018 | Limpieza Mecanizada de Cabezal de Alcantarilla | m3 | 2018-01-28 | 214+590 | 214+600 | 75
2018 | Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2018-02-05 | 214+580 | 214+600 | 20
2018 | Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2018-02-06 | 214+580 | 214+600 | 20
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-07 | 214+580 | 214+600 | 60
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-14 | 214+580 | 214+600 | 15
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-15 | 214+580 | 214+600 | 45
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-16 | 214+580 | 214+600 | 60
2018 | Limpieza de postes (hitos) kilométricos T2 | und | 2018-03-06 | 186+000 | 236+000 | 50
2018 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2018-03-17 | 214+630 | 214+650 | 20
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-03-18 | 214+600 | 214+620 | 20
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-03-25 | 214+590 | 214+600 | 10
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-27 | 214+580 | 214+600 | 150
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-27 | 214+580 | 214+600 | 150
2018 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-04-10 | 214+580 | 214+600 | 30
2018 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2018-04-15 | 214+600 | 214+620 | 15
2018 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2018-04-19 | 214+000 | 215+000 | 6000
2018 | Limpieza de Delineador T2 | und | 2018-04-19 | 214+000 | 215+000 | 16
2018 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2018-04-19 | 214+000 | 215+000 | 2.25
2018 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2018-04-21 | 214+500 | 214+590 | 8
2018 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2018-04-21 | 214+600 | 214+680 | 7
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-05-06 | 214+600 | 214+640 | 40
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-05-12 | 214+630 | 214+640 | 10
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-05-13 | 214+600 | 214+630 | 30
2018 | Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2018-05-23 | 214+000 | 215+000 | 120
2018 | Limpieza de guardavías | ml | 2018-05-23 | 214+000 | 215+000 | 140
2018 | Limpieza de Postes de Señalización Vertical T2 | und | 2018-05-23 | 214+000 | 215+000 | 14
2018 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2018-05-23 | 214+000 | 215+000 | 10.5
2018 | Limpieza de Delineador T2 | und | 2018-05-23 | 214+000 | 215+000 | 30
2018 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2018-05-23 | 214+000 | 215+000 | 0.72
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-05-30 | 214+600 | 214+650 | 50
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-05-31 | 214+600 | 214+650 | 50
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-02 | 214+600 | 214+620 | 20
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-03 | 214+630 | 214+640 | 10
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-06-05 | 213+000 | 216+100 | 3000
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-12 | 214+600 | 214+650 | 50
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-13 | 214+600 | 214+640 | 40
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-16 | 214+620 | 214+640 | 20
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-17 | 214+600 | 214+630 | 30
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-23 | 214+600 | 214+620 | 20
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-24 | 214+620 | 214+630 | 10
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-27 | 214+600 | 214+620 | 30
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-06-28 | 214+600 | 214+650 | 70
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-07-01 | 214+600 | 214+680 | 80
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-07-01 | 214+600 | 214+650 | 50
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-07-03 | 214+600 | 214+650 | 50
2018 | Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2018-07-23 | 214+580 | 214+660 | 5
2018 | Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2018-07-23 | 214+580 | 214+595 | 7.8
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-02 | 214+580 | 214+640 | 216
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-04 | 214+600 | 214+630 | 30
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-05 | 214+600 | 214+630 | 30
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-08-06 | 214+580 | 214+620 | 400
2018 | Repintado de Postes de (hitos) kilométricos T2 | m2 | 2018-08-07 | 213+500 | 215+500 | 2.25
2018 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2018-08-07 | 214+000 | 215+000 | 6000
2018 | Limpieza manual de juntas de cuneta de vía | ml | 2018-08-07 | 214+000 | 215+000 | 566.6666666666666
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-08-07 | 214+000 | 215+000 | 1000
2018 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2018-08-10 | 214+590 | 214+600 | 30
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-14 | 214+580 | 214+640 | 60
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-15 | 214+600 | 214+640 | 40
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-08-18 | 214+600 | 214+620 | 20
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-20 | 214+600 | 214+640 | 40
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-21 | 214+580 | 214+640 | 60
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-21 | 214+580 | 214+640 | 60
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-25 | 214+580 | 214+620 | 50
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-26 | 214+600 | 214+620 | 80
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-08-27 | 214+580 | 214+640 | 60
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-08-30 | 214+600 | 214+620 | 20
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-09-02 | 214+620 | 214+640 | 20
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-09-14 | 214+600 | 214+640 | 40
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-09-16 | 214+570 | 214+580 | 10
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-09-16 | 214+600 | 214+630 | 30
2018 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2018-09-16 | 214+600 | 214+610 | 15
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-09-18 | 214+600 | 214+620 | 50
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-09-20 | 214+580 | 214+680 | 120
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-09-23 | 214+600 | 214+670 | 100
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-09-29 | 214+600 | 214+620 | 20
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-10-03 | 214+600 | 214+640 | 40
2018 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2018-10-06 | 214+600 | 214+640 | 15
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-10-07 | 212+000 | 223+000 | 4000
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-10-13 | 141+000 | 246+000 | 576
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-10-14 | 141+000 | 246+000 | 900
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-10-16 | 214+000 | 214+600 | 300
2018 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-10-21 | 198+000 | 220+000 | 2500
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-11-15 | 214+600 | 214+620 | 10
2018 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-12-03 | 214+000 | 214+700 | 432
Año 2019 (53 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-12-28 | 214+600 | 214+630 | 30
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-13 | 214+630 | 214+645 | 30
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-02-01 | 214+620 | 214+630 | 144
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-02-02 | 214+600 | 214+640 | 40
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-02-03 | 214+600 | 214+610 | 10
2019 | Limpieza de Barandas Metálicas T2 | m2 | 2019-02-04 | 210+020 | 219+080 | 16
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-02-08 | 214+600 | 214+700 | 10
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-02-20 | 214+600 | 214+620 | 20
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-01 | 214+600 | 214+620 | 45
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-04 | 214+600 | 214+620 | 90
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-05 | 214+600 | 214+620 | 135
2019 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2019-03-07 | 212+000 | 215+000 | 12000
2019 | Limpieza Juntas de Cuneta y Berma | #N/A | 2019-03-07 | 212+000 | 215+000 | 1700
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-03-07 | 212+000 | 215+000 | 3000
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-03-08 | 214+570 | 214+590 | 30
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-03-09 | 214+600 | 214+620 | 72
2019 | Limpieza de Barandas Metálicas T2 | m2 | 2019-03-19 | 207+390 | 2017+400 | 20
2019 | #N/A | #N/A | 2019-03-19 | 213+000 | 216+000 | 1700
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 214+580 | 214+600 | 480
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 214+580 | 214+600 | 120
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 214+580 | 214+600 | 90
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 214+580 | 214+600 | 15
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-03-19 | 214+600 | 214+620 | 72
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-03-19 | 214+600 | 214+620 | 72
2019 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 76+980 | 770+000 | 300
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-03-25 | 214+570 | 214+600 | 30
2019 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2019-03-25 | 214+580 | 214+600 | 15
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-03-25 | 214+610 | 214+640 | 30
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-05-08 | 214+600 | 214+650 | 50
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-05-11 | 214+600 | 214+620 | 72
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-05-26 | 214+600 | 214+650 | 180
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-06-09 | 214+600 | 214+650 | 50
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-06-28 | 214+500 | 214+600 | 100
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-08-01 | 214+600 | 214+660 | 60
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-08-22 | 116+000 | 1116+620 | 150
2019 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2019-09-05 | 214+000 | 215+500 | 9000
2019 | Limpieza de juntas en cunetas y berma | ml | 2019-09-05 | 214+000 | 215+500 | 850
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-09-05 | 214+000 | 215+500 | 1500
2019 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2019-09-05 | 214+000 | 215+500 | 7.3125
2019 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2019-09-05 | 214+000 | 215+500 | 2.88
2019 | Limpieza de Delineador T2 | und | 2019-09-05 | 214+000 | 215+500 | 23
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-09-11 | 214+590 | 214+640 | 50
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-09-21 | 214+000 | 214+600 | 576
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-09-21 | 214+600 | 214+650 | 180
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-09-29 | 214+630 | 214+650 | 72
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-10-22 | 139+300 | 239+400 | 100
2019 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2019-10-24 | 214+620 | 214+640 | 20
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-11-03 | 214+600 | 214+630 | 30
2019 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2019-11-04 | 214+580 | 214+590 | 15
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-11-11 | 212+180 | 2122+230 | 50
2019 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2019-11-24 | 214+620 | 214+640 | 72
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-12-04 | 114+500 | 214+600 | 100
2019 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-12-20 | 214+250 | 214+700 | 450
Año 2020 (41 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2020 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2019-12-29 | 64+150 | 646+160 | 10
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-01-07 | 193+000 | 913+800 | 800
2020 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2020-01-18 | 214+600 | 214+610 | 10
2020 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2020-01-22 | 212+200 | 214+800 | 15600
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-01-22 | 212+200 | 214+800 | 2600
2020 | Limpieza de juntas en cuneta y berma | ml | 2020-01-22 | 212+200 | 214+800 | 1473.3333333333333
2020 | Limpieza de Delineador T2 | und | 2020-01-22 | 212+700 | 214+800 | 41
2020 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2020-01-22 | 212+700 | 214+800 | 10.6875
2020 | Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2020-01-23 | 42+000 | 434+000 | 27
2020 | Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2020-01-23 | 42+000 | 434+000 | 26
2020 | Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2020-02-03 | 214+580 | 214+590 | 10
2020 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2020-02-03 | 214+580 | 214+590 | 20
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-04-19 | 214+095 | 224+100 | 10
2020 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-05-13 | 214+600 | 214+620 | 72
2020 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-05-16 | 214+620 | 214+624 | 14.4
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-05-24 | 214+620 | 214+640 | 30
2020 | Limpieza de Juntas en Cuneta y Berma | ml | 2020-05-24 | 214+620 | 214+640 | 25.5
2020 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-06-05 | 214+600 | 214+630 | 33.6
2020 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2020-06-13 | 214+600 | 214+610 | 45
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-06-24 | 214+000 | 215+000 | 800
2020 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2020-06-24 | 214+220 | 215+000 | 2400
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-06-24 | 214+220 | 215+000 | 453.3333333333333
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-06-26 | 214+200 | 214+860 | 640
2020 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2020-06-30 | 214+000 | 215+000 | 3000
2020 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2020-07-20 | 213+450 | 215+455 | 15
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-08-06 | 214+600 | 214+650 | 50
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-08-06 | 214+600 | 214+650 | 28.333333333333332
2020 | Reposición de Delineador T2 | und | 2020-09-15 | 212+200 | 221+150 | 4
2020 | Repintado de delineador T2 | und | 2020-09-15 | 212+200 | 221+150 | 4
2020 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2020-09-18 | 214+590 | 214+600 | 15
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-09-21 | 174+519 | 3174+561 | 42
2020 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2020-10-02 | 214+565 | 214+581 | 16
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-10-19 | 22+530 | 222+600 | 70
2020 | Limpieza Residuos Solidos / Basuras | m2 | 2020-11-15 | 214+150 | 214+700 | 90
2020 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2020-11-21 | 214+590 | 214+620 | 60
2020 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2020-11-22 | 214+590 | 214+620 | 30
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-11-26 | 214+200 | 215+800 | 150
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-11-26 | 214+200 | 215+800 | 85
2020 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-11-29 | 214+600 | 214+620 | 20
2020 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-11-29 | 214+600 | 214+620 | 11.333333333333334
2020 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2020-12-02 | 214+580 | 214+585 | 25
Año 2021 (68 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2021 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2021-01-28 | 204+760 | 2043+840 | 40
2021 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2021-02-05 | 214+590 | 214+590 | 30
2021 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2021-02-20 | 214+600 | 214+630 | 15
2021 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2021-02-20 | 214+600 | 214+605 | 12
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-02-21 | 214+610 | 214+630 | 72
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-03-14 | 214+629 | 214+650 | 20
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-03-27 | 214+600 | 214+700 | 120
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-03-29 | 132+150 | 232+480 | 300
2021 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2021-03-29 | 132+150 | 232+480 | 170
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-04-03 | 214+610 | 214+615 | 5
2021 | Limpieza de postes (hitos) kilométricos T2 | und | 2021-04-07 | 140+300 | 231+510 | 1
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-04-11 | 214+600 | 214+650 | 50
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-04-24 | 214+600 | 214+630 | 50
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-05-11 | 214+450 | 214+700 | 250
2021 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2021-05-11 | 214+540 | 214+600 | 15
2021 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2021-05-11 | 214+600 | 214+650 | 25
2021 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2021-05-20 | 204+740 | 220+800 | 60
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-05-23 | 214+600 | 214+630 | 30
2021 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2021-05-23 | 214+600 | 214+630 | 17
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-05-24 | 214+600 | 214+650 | 20
2021 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2021-05-30 | 214+600 | 214+650 | 5
2021 | Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2021-06-02 | 214+580 | 214+590 | 10
2021 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-06-11 | 214+580 | 214+620 | 30
2021 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-06-12 | 214+580 | 214+620 | 195
2021 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-06-15 | 214+580 | 214+620 | 15
2021 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-06-16 | 214+580 | 214+620 | 60
2021 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2021-06-25 | 214+580 | 214+600 | 20
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-06-26 | 214+580 | 214+620 | 20
2021 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2021-06-27 | 214+580 | 214+620 | 15
2021 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-06-28 | 214+580 | 214+620 | 405
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-07-02 | 209+200 | 230+000 | 800
2021 | Limpieza Residuos Solidos / Basuras | m2 | 2021-07-02 | 209+200 | 230+300 | 40
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-07-04 | 214+600 | 214+620 | 20
2021 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-07-06 | 214+580 | 214+620 | 75
2021 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-07-07 | 214+580 | 214+620 | 60
2021 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2021-07-08 | 214+580 | 214+620 | 60
2021 | Limpieza Residuos Solidos / Basuras | m2 | 2021-07-18 | 214+600 | 214+630 | 30
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-07-25 | 214+100 | 214+750 | 650
2021 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2021-07-27 | 211+900 | 222+070 | 510
2021 | Limpieza Residuos Solidos / Basuras | m2 | 2021-07-28 | 214+600 | 214+620 | 20
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-08-04 | 214+540 | 214+660 | 360
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-08-04 | 214+580 | 214+596 | 16
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-08-04 | 214+600 | 214+750 | 450
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-08-04 | 214+630 | 214+650 | 20
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-08-08 | 214+600 | 214+620 | 72
2021 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2021-08-13 | 214+500 | 215+000 | 3000
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-08-13 | 214+500 | 216+000 | 1500
2021 | Limpieza Residuos Solidos / Basuras | m2 | 2021-08-13 | 214+500 | 216+000 | 80
2021 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2021-08-13 | 214+500 | 216+000 | 850
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-08-26 | 214+520 | 214+590 | 70
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-08-26 | 214+600 | 214+620 | 60
2021 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2021-09-02 | 214+580 | 214+590 | 160
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-09-05 | 214+600 | 214+620 | 20
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-09-11 | 214+600 | 214+650 | 120
2021 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2021-09-16 | 214+600 | 214+620 | 20
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-09-22 | 214+450 | 214+600 | 100
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-09-28 | 214+600 | 214+620 | 20
2021 | Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2021-10-04 | 214+580 | 214+590 | 10
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-10-15 | 212+450 | 217+900 | 80
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-11-01 | 214+600 | 214+620 | 20
2021 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2021-11-02 | 214+580 | 214+590 | 15
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-11-12 | 214+590 | 214+620 | 40
2021 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-11-18 | 214+570 | 214+590 | 40
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-11-26 | 214+500 | 214+600 | 100
2021 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2021-12-15 | 213+300 | 217+700 | 4800
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-12-20 | 214+500 | 214+650 | 150
2021 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2021-12-20 | 214+570 | 214+580 | 45
2021 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-12-22 | 205+900 | 217+980 | 80
Año 2022 (46 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2022 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2021-12-26 | 111+600 | 214+630 | 30
2022 | Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2022-01-05 | 144+167 | 244+180 | 7.8
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-01-15 | 214+600 | 214+620 | 60
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-02-06 | 214+600 | 214+620 | 20
2022 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2022-02-08 | 214+570 | 214+590 | 150
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-02-08 | 214+600 | 214+950 | 350
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-02-12 | 214+600 | 214+620 | 70
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-02-25 | 214+600 | 214+650 | 50
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-03-24 | 214+600 | 214+700 | 15
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-03-26 | 214+600 | 214+650 | 50
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-03-31 | 214+600 | 214+650 | 100
2022 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2022-04-13 | 203+890 | 223+895 | 5
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-04-15 | 214+540 | 214+600 | 20
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-05-08 | 214+600 | 214+620 | 20
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-05-15 | 214+600 | 214+620 | 20
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-05-25 | 214+600 | 214+650 | 100
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-06-22 | 214+600 | 214+650 | 100
2022 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2022-07-06 | 214+115 | 217+920 | 4000
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-07-06 | 214+115 | 217+770 | 3000
2022 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2022-07-06 | 214+115 | 217+770 | 1700
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-07-11 | 214+600 | 214+650 | 50
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-07-12 | 214+600 | 214+650 | 50
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-07-14 | 214+600 | 214+640 | 60
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-07-24 | 214+600 | 214+620 | 50
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-07-31 | 214+600 | 214+620 | 20
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-08-04 | 214+600 | 214+650 | 100
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-08-06 | 214+600 | 214+650 | 80
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-08-21 | 214+600 | 214+620 | 20
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-09-04 | 214+600 | 214+620 | 20
2022 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2022-09-04 | 214+600 | 214+620 | 11.333333333333334
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-09-05 | 214+600 | 214+630 | 30
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-09-10 | 214+600 | 214+640 | 40
2022 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2022-09-17 | 214+580 | 214+584 | 15
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-10-10 | 213+500 | 214+600 | 200
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-10-15 | 214+600 | 214+630 | 30
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-10-22 | 214+600 | 214+650 | 100
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-11-21 | 214+550 | 214+600 | 150
2022 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2022-12-03 | 214+600 | 214+650 | 15
2022 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2022-12-04 | 214+600 | 214+650 | 90
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-12-10 | 214+600 | 214+630 | 30
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-12-11 | 214+600 | 214+620 | 20
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-12-12 | 214+600 | 214+650 | 110
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-12-18 | 214+600 | 214+650 | 150
2022 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-12-20 | 214+060 | 214+600 | 560
2022 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-12-20 | 214+500 | 214+600 | 14
2022 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-12-20 | 214+600 | 214+620 | 20
Año 2023 (44 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2023 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-12-24 | 214+600 | 214+610 | 15
2023 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-12-24 | 214+620 | 214+650 | 15
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2022-12-26 | 214+580 | 214+650 | 630
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2022-12-27 | 214+600 | 214+650 | 30
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2022-12-29 | 214+580 | 214+650 | 240
2023 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-12-30 | 214+600 | 214+680 | 100
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-01-03 | 214+400 | 214+600 | 200
2023 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-01-04 | 214+580 | 214+650 | 150
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-01-04 | 214+600 | 214+650 | 100
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-01-06 | 152+700 | 1528+000 | 100
2023 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2023-01-06 | 152+700 | 1528+000 | 56.666666666666664
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-01-07 | 214+600 | 214+670 | 120
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-01-08 | 214+600 | 214+670 | 60
2023 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2023-01-15 | 214+600 | 214+650 | 14
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-01-29 | 214+600 | 214+670 | 70
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-01-30 | 214+600 | 214+670 | 270
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-01-30 | 214+600 | 214+670 | 70
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-02-07 | 214+600 | 214+670 | 330
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-02-08 | 214+600 | 214+670 | 330
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-02-09 | 214+600 | 214+670 | 180
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-02-19 | 214+600 | 214+650 | 50
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-02-28 | 214+600 | 214+670 | 105
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-03-01 | 214+600 | 214+670 | 105
2023 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-03-02 | 214+600 | 214+670 | 70
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-03-05 | 214+610 | 214+630 | 30
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-03-12 | 214+600 | 214+650 | 100
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-04-08 | 214+600 | 214+670 | 15
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-04-28 | 214+500 | 214+650 | 150
2023 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-05-01 | 214+600 | 214+635 | 135
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-05-02 | 178+500 | 1749+700 | 200
2023 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2023-05-05 | 214+600 | 214+650 | 15
2023 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-05-07 | 214+600 | 214+620 | 60
2023 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2023-05-10 | 214+200 | 214+700 | 3000
2023 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2023-05-11 | 214+200 | 220+460 | 1.92
2023 | Limpieza de Placas de Señalización Vertical T2 | m2 | 2023-05-11 | 214+200 | 220+460 | 1.125
2023 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2023-05-20 | 214+600 | 214+680 | 14
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-05-28 | 214+600 | 214+630 | 50
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-06-10 | 214+600 | 214+640 | 120
2023 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-06-11 | 214+600 | 214+630 | 30
2023 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2023-06-12 | 214+600 | 214+650 | 15
2023 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2023-06-28 | 214+600 | 214+610 | 18
2023 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-10-26 | 153+610 | 1536+120 | 10
2023 | Limpieza Residuos Sólidos / Basuras | m2 | 2023-10-31 | 169+220 | 2169+320 | 20
2023 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-12-12 | 214+600 | 214+630 | 285
Año 2024 (30 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2023-12-27 | 214+600 | 214+630 | 150
2024 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-12-30 | 214+600 | 214+630 | 30
2024 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-12-31 | 214+600 | 214+630 | 30
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-01-01 | 214+600 | 214+630 | 90
2024 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-01-07 | 214+600 | 214+630 | 30
2024 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2024-01-30 | 214+300 | 214+600 | 1500
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-01-30 | 214+600 | 214+630 | 90
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-01-31 | 214+600 | 214+630 | 90
2024 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-01-31 | 214+600 | 214+630 | 60
2024 | Pintura o Reaplicación por Aspersión T2 | ml | 2024-02-16 | 214+240 | 214+665 | 415
2024 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-02-16 | 214+500 | 214+665 | 60
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-02-17 | 214+600 | 214+620 | 60
2024 | Pintura o Reaplicación por Aspersión T2 | ml | 2024-02-19 | 214+240 | 214+665 | 950
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-03-11 | 94+730 | 947+776 | 99
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-03-26 | 213+700 | 214+900 | 120
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-03-27 | 213+700 | 214+900 | 120
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-03-27 | 214+600 | 214+620 | 135
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-03-28 | 214+600 | 214+620 | 105
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-03-29 | 214+550 | 214+620 | 70
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-03-29 | 214+600 | 214+620 | 75
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-04-10 | 214+520 | 214+620 | 100
2024 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2024-04-29 | 213+000 | 231+700 | 6500
2024 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-05-01 | 214+600 | 214+620 | 15
2024 | Limpieza Manual de Cuerpo de Alcantarilla T2 | ml | 2024-05-01 | 214+600 | 214+610 | 14
2024 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-05-01 | 214+600 | 214+620 | 80
2024 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-05-03 | 214+600 | 214+630 | 80
2024 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2024-05-07 | 214+300 | 214+800 | 2400
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-06-15 | 141+000 | 246+000 | 450
2024 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-07-19 | 214+600 | 214+800 | 120
2024 | Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2024-07-19 | 214+600 | 214+800 | 4
Año 2025 (56 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2025 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-01-04 | 213+850 | 231+900 | 15
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-01-06 | 214+600 | 214+650 | 100
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-01-08 | 214+600 | 214+650 | 100
2025 | Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2025-01-29 | 141+450 | 241+455 | 5
2025 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2025-02-08 | 214+590 | 214+600 | 15
2025 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-02-09 | 214+540 | 214+600 | 14
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-19 | 213+700 | 214+800 | 100
2025 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2025-02-19 | 213+700 | 214+800 | 56.666666666666664
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-02-19 | 214+000 | 215+000 | 8000
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-19 | 214+000 | 215+000 | 800
2025 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2025-02-19 | 214+000 | 215+000 | 453.3333333333333
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-27 | 143+000 | 243+900 | 900
2025 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2025-02-27 | 143+000 | 243+900 | 510
2025 | Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2025-03-25 | 214+570 | 214+580 | 6.5
2025 | Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2025-03-25 | 214+570 | 214+580 | 6
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-03-28 | 213+850 | 215+900 | 165
2025 | Sellado de Juntas de Badenes T2 | ml | 2025-04-12 | 214+400 | 214+900 | 8
2025 | Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2025-04-12 | 214+400 | 214+900 | 0.1
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-05-16 | 214+580 | 214+630 | 50
2025 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-05-16 | 214+580 | 214+590 | 14
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-05-20 | 214+000 | 215+000 | 6000
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-05-20 | 214+000 | 215+000 | 900
2025 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2025-05-20 | 214+000 | 215+000 | 510
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-05-21 | 214+580 | 214+600 | 225
2025 | Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2025-06-02 | 200+148 | 220+168 | 11
2025 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-06-03 | 214+580 | 214+600 | 180
2025 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2025-06-21 | 204+395 | 240+440 | 45
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-06-25 | 206+500 | 220+000 | 150
2025 | Pintura o Reaplicación por Aspersión T2 | ml | 2025-07-03 | 121+400 | 241+203 | 12
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-08-04 | 214+580 | 214+630 | 200
2025 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2025-08-11 | 214+580 | 214+590 | 20
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-08-19 | 214+600 | 214+660 | 60
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-08-29 | 214+580 | 214+630 | 50
2025 | Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2025-08-29 | 214+580 | 214+630 | 14
2025 | Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-08-29 | 214+580 | 214+630 | 1
2025 | Limpieza Manual / Mecanizada T2 | ml | 2025-08-29 | 214+580 | 214+630 | 26
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-09-03 | 214+000 | 214+600 | 3600
2025 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2025-09-13 | 214+580 | 214+590 | 20
2025 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-09-13 | 214+600 | 214+900 | 3000
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-09-18 | 202+450 | 242+650 | 200
2025 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2025-09-18 | 202+450 | 242+650 | 113.33333333333333
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-10-02 | 214+600 | 214+650 | 120
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-10-07 | 214+580 | 214+620 | 120
2025 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-10-14 | 214+500 | 214+600 | 15
2025 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-10-14 | 214+600 | 214+650 | 15
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-10-15 | 214+500 | 214+600 | 200
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-10-17 | 214+500 | 214+600 | 400
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-10-23 | 214+580 | 214+640 | 120
2025 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-10-29 | 214+400 | 244+500 | 150
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-11-03 | 214+500 | 214+720 | 220
2025 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2025-11-03 | 214+500 | 214+720 | 124.66666666666667
2025 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2025-11-05 | 145+155 | 245+180 | 25
2025 | Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2025-11-05 | 145+200 | 245+230 | 15
2025 | Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2025-11-06 | 210+010 | 219+030 | 20
2025 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-11-17 | 214+580 | 214+650 | 14
2025 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-12-01 | 214+500 | 214+600 | 100
Año 2026 (14 registros)
Año | Descripción | Unidad | Fecha | Inicio (km) | Fin (km) | Metrado
2026 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-12-24 | 214+600 | 214+650 | 15
2026 | Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2025-12-29 | 137+150 | 237+155 | 3.25
2026 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-01-02 | 214+600 | 214+650 | 100
2026 | Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2026-01-05 | 214+580 | 214+620 | 15
2026 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2026-01-09 | 214+580 | 214+590 | 45
2026 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2026-01-27 | 214+610 | 214+780 | 170
2026 | Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2026-01-27 | 214+610 | 214+780 | 96.33333333333333
2026 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2026-01-30 | 200+300 | 220+400 | 300
2026 | Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-02-15 | 141+000 | 246+000 | 220
2026 | Desbroce Manual T2 | m2 | 2026-02-16 | 214+000 | 215+000 | 3800
2026 | Limpieza mecanizada de cabezal de alcantarilla T2 | m3 | 2026-02-16 | 214+580 | 214+600 | 30
2026 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-03-06 | 214+580 | 214+600 | 120
2026 | Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2026-03-06 | 214+600 | 214+700 | 100
2026 | Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-03-09 | 214+580 | 214+600 | 60