## Reporte
TRAMO km 125+300 - 125+500
Filtro estricto: INICIO (KM) y FIN (KM) contenidos en el tramo ¦ Total registros: 472
Año 2018 (30 registros)
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-16 | 125+400 | 125+450 | 72
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-17 | 125+400 | 125+450 | 144
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-18 | 125+400 | 125+450 | 216
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-20 | 125+400 | 125+450 | 228
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-21 | 125+400 | 125+450 | 108
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-22 | 125+400 | 125+450 | 108
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-01-24 | 125+400 | 125+450 | 108
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-05 | 125+400 | 125+450 | 96
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-08 | 125+400 | 125+450 | 132
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-11 | 125+400 | 125+450 | 120
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-13 | 125+400 | 125+450 | 72
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-14 | 125+400 | 125+450 | 108
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-15 | 125+400 | 125+450 | 180
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-16 | 125+400 | 125+450 | 120
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-20 | 125+400 | 125+450 | 48
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-21 | 125+400 | 125+450 | 36
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-02-22 | 125+400 | 125+460 | 120
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-02-22 | 125+400 | 125+450 | 228
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2018-02-28 | 125+400 | 125+450 | 25
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-03-02 | 125+400 | 125+440 | 40
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-12 | 125+400 | 125+450 | 168
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-13 | 125+400 | 125+450 | 144
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-17 | 125+400 | 125+450 | 156
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-03-19 | 125+390 | 125+500 | 110
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-20 | 125+400 | 125+450 | 216
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-03-22 | 125+400 | 125+500 | 100
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-03-23 | 125+400 | 125+450 | 180
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-04-01 | 125+400 | 125+450 | 60
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2018-12-08 | 125+430 | 125+450 | 36
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2018-12-19 | 125+400 | 125+420 | 72
Año 2019 (58 registros)
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2018-12-26 | 125+400 | 125+450 | 50
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-01-02 | 125+400 | 125+430 | 30
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-01-04 | 125+400 | 125+450 | 50
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-11 | 125+400 | 125+415 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-12 | 125+400 | 125+415 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-14 | 125+400 | 125+415 | 48
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-18 | 125+400 | 125+415 | 180
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-19 | 125+400 | 125+415 | 36
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-20 | 125+400 | 125+415 | 48
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-21 | 125+400 | 125+415 | 168
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-22 | 125+400 | 125+415 | 24
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-23 | 125+400 | 125+415 | 156
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-25 | 125+400 | 125+420 | 36
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-26 | 125+400 | 125+420 | 48
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-28 | 125+400 | 125+450 | 300
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-29 | 125+400 | 125+420 | 96
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-30 | 125+400 | 125+420 | 48
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-01-31 | 125+400 | 125+420 | 204
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-02-02 | 125+300 | 125+500 | 200
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-02 | 125+400 | 125+420 | 120
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-02-03 | 125+300 | 125+500 | 200
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-04 | 125+400 | 125+420 | 240
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-05 | 125+400 | 125+420 | 240
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-06 | 125+400 | 125+420 | 264
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-07 | 125+400 | 125+420 | 156
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-08 | 125+400 | 125+420 | 192
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-10 | 125+400 | 125+450 | 84
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2019-02-10 | 125+400 | 125+450 | 84
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-11 | 125+400 | 125+430 | 36
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-12 | 125+400 | 125+430 | 240
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-15 | 125+400 | 125+430 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-17 | 125+400 | 125+450 | 132
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-19 | 125+400 | 125+430 | 24
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-21 | 125+400 | 125+430 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-22 | 125+400 | 125+430 | 264
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-23 | 125+400 | 125+430 | 204
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-27 | 125+400 | 125+430 | 72
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-02-28 | 125+400 | 125+430 | 204
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-04 | 125+400 | 125+430 | 96
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-10 | 125+400 | 125+430 | 72
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-12 | 125+400 | 125+430 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-13 | 125+400 | 125+430 | 156
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-15 | 125+400 | 125+430 | 96
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-16 | 125+400 | 125+430 | 24
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-17 | 125+400 | 125+430 | 96
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-18 | 125+400 | 125+430 | 120
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+430 | 144
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+430 | 84
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+430 | 72
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+430 | 120
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+430 | 156
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+420 | 72
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+420 | 96
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-19 | 125+400 | 125+430 | 36
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-20 | 125+400 | 125+430 | 300
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-23 | 125+400 | 125+430 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-24 | 125+400 | 125+430 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-03-25 | 125+400 | 125+430 | 36
Año 2020 (43 registros)
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2019-12-26 | 125+400 | 125+420 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-01-06 | 125+440 | 125+455 | 45
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-01-08 | 125+420 | 125+455 | 15
Limpieza de los Dispositivos de Drenaje (de muros) T2 | m2 | 2020-01-08 | 125+420 | 125+450 | 600
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-01-09 | 125+420 | 125+455 | 435
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-01-15 | 125+440 | 125+455 | 24
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-01-16 | 125+440 | 125+455 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-01-17 | 125+440 | 125+455 | 30
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-02-06 | 125+440 | 125+455 | 30
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-02-07 | 125+440 | 125+455 | 12
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-02-18 | 125+440 | 125+455 | 165
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-02-20 | 125+440 | 125+455 | 30
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-03-09 | 125+420 | 125+435 | 75
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2020-03-15 | 125+400 | 125+420 | 32.4
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-04-20 | 125+420 | 125+480 | 600
Pintura Chevron Guarda Vías T2 | m2 | 2020-08-13 | 125+400 | 125+431 | 14
Reposición de Defensas Averiadas T2 | ml | 2020-08-13 | 125+410 | 125+431 | 28
Reposición de Defensas Averiadas T2 | ml | 2020-08-14 | 125+410 | 125+431 | 0
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2020-08-17 | 125+430 | 125+455 | 20
Reparaciones Parciales de Veredas Parapetos Bordillos T2 | m2 | 2020-08-18 | 125+300 | 125+400 | 5
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-08-19 | 125+430 | 125+455 | 1
Reparaciones Parciales de Veredas Parapetos Bordillos T2 | m2 | 2020-08-20 | 125+400 | 125+500 | 0.72
Reparaciones Parciales de Veredas Parapetos Bordillos T2 | m2 | 2020-08-21 | 125+360 | 125+420 | 10
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-08-22 | 125+450 | 125+500 | 240
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2020-08-23 | 125+450 | 125+500 | 210
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-08-25 | 125+430 | 125+455 | 30
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-08-26 | 125+430 | 125+455 | 10
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-08-26 | 125+430 | 125+455 | 20
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-08-27 | 125+430 | 125+455 | 20
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-08-27 | 125+430 | 125+455 | 30
Reparación Parcial de Barandas Metálicas T2 | ml | 2020-09-23 | 125+400 | 125+500 | 100
Repintado de Parapetos Muros T2 | m2 | 2020-09-23 | 125+400 | 125+500 | 5
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-10-06 | 125+300 | 125+450 | 150
Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-10-06 | 125+300 | 125+450 | 85
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-11-19 | 125+394 | 125+495 | 90
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2020-11-19 | 125+394 | 125+495 | 90
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2020-11-19 | 125+394 | 125+495 | 2
Reparaciones Parciales de Veredas Parapetos Bordillos T2 | m2 | 2020-11-19 | 125+394 | 125+495 | 20
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-11-19 | 125+394 | 125+495 | 1
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2020-12-09 | 125+400 | 125+500 | 20
Limpieza de Juntas en Cunetas y Bermas | ml | 2020-12-09 | 125+400 | 125+500 | 11.3333
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2020-12-09 | 125+400 | 125+500 | 1
Reparaciones Parciales de Veredas Parapetos Bordillos T2 | m2 | 2020-12-09 | 125+400 | 125+500 | 0.5
Año 2021 (60 registros)
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-01-15 | 125+394 | 125+495 | 1
Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2021-01-15 | 125+394 | 125+495 | 15
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-01-15 | 125+394 | 125+495 | 20
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-01-18 | 125+394 | 125+495 | 4
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-01-18 | 125+394 | 125+495 | 35
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-01-18 | 125+394 | 125+495 | 60
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-01-18 | 125+394 | 125+495 | 3
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-02-21 | 125+394 | 125+495 | 1
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-02-21 | 125+394 | 125+495 | 70
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-02-21 | 125+394 | 125+495 | 4
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-02-21 | 125+394 | 125+495 | 3
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-02-21 | 125+394 | 125+495 | 25
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-03-17 | 125+394 | 125+495 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-03-17 | 125+394 | 125+495 | 25
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-03-17 | 125+394 | 125+495 | 1
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-03-17 | 125+394 | 125+495 | 3
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-03-17 | 125+394 | 125+495 | 60
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-03-17 | 125+394 | 125+495 | 1
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2021-03-20 | 125+450 | 125+470 | 72
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-04-11 | 125+450 | 125+460 | 10
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-04-17 | 125+450 | 125+470 | 20
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-04-20 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-04-20 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-04-20 | 125+400 | 125+495 | 95
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-05-20 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-05-20 | 125+400 | 125+495 | 95
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-06-18 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-06-18 | 125+400 | 125+430 | 30
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-06-18 | 125+400 | 125+495 | 1
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-08-19 | 125+394 | 125+495 | 1
Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2021-08-19 | 125+394 | 125+495 | 3.6
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-08-19 | 125+394 | 125+495 | 76
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-08-19 | 125+394 | 125+495 | 100
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-08-19 | 125+394 | 125+495 | 70
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-08-19 | 125+394 | 125+495 | 10
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-08-19 | 125+495 | 125+495 | 45
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-09-17 | 125+394 | 125+495 | 1
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-09-17 | 125+394 | 125+495 | 1
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-09-17 | 125+394 | 125+495 | 32
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-09-17 | 125+394 | 125+495 | 12
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2021-10-15 | 125+310 | 125+350 | 40
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-10-15 | 125+365 | 125+385 | 20
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 12
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 0.5
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 62
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 120
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 75
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 100
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-10-18 | 125+394 | 125+495 | 101
Reposición de Tachas Reflectivas T2 | und | 2021-11-09 | 125+414 | 125+446 | 30
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-11-18 | 125+394 | 125+495 | 42
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 2
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 12
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 25
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 30
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 20
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 0.5
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 12
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2021-12-14 | 125+300 | 125+450 | 14
Año 2022 (65 registros)
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 2
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 4
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 2
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 16
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 0.5
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 0.5
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 12
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 10
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-01-13 | 125+394 | 125+495 | 2
Reparación Parcial de Delineador T2 | und | 2022-01-16 | 125+360 | 125+400 | 7
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-01-21 | 125+400 | 125+450 | 50
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-01-21 | 125+400 | 125+450 | 50
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-02-10 | 125+349 | 125+495 | 0.5
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-02-10 | 125+394 | 125+495 | 18
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-02-10 | 125+394 | 125+495 | 2
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-02-10 | 125+394 | 125+495 | 18
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-02-10 | 125+394 | 125+495 | 12
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2022-02-10 | 125+394 | 125+495 | 40
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-03-01 | 125+425 | 125+425 | 15
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-03-01 | 125+430 | 125+440 | 15
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-03-15 | 125+450 | 125+495 | 45
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 2
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-03-16 | 125+394 | 125+445 | 1
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 55
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 9
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 6
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 14
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 8
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-03-16 | 125+394 | 125+495 | 14
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-03-16 | 125+445 | 125+495 | 14
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-03-17 | 125+445 | 125+495 | 0.5
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2022-03-18 | 125+440 | 125+500 | 75
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2022-03-19 | 125+440 | 125+500 | 60
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2022-03-20 | 125+445 | 125+495 | 14
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-04-13 | 125+394 | 125+495 | 8
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-04-13 | 125+394 | 125+495 | 12
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-04-13 | 125+394 | 125+495 | 0.5
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-06-27 | 125+394 | 125+495 | 0.5
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-06-27 | 125+394 | 125+495 | 6
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-07-05 | 125+394 | 125+495 | 0.5
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-07-08 | 125+495 | 125+394 | 1
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2022-07-08 | 125+495 | 125+394 | 13
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-07-08 | 125+495 | 125+394 | 12
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-07-08 | 125+495 | 125+394 | 10
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-07-08 | 125+495 | 125+394 | 8
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-08-03 | 125+394 | 125+495 | 6
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2022-08-11 | 125+452 | 125+495 | 45
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-09-01 | 125+394 | 125+495 | 0.5
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2022-09-01 | 125+399 | 125+495 | 120
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2022-09-01 | 125+399 | 125+495 | 50
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-09-01 | 125+399 | 125+495 | 8
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2022-09-01 | 125+399 | 125+445 | 3
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-11-02 | 125+394 | 125+495 | 10
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-11-02 | 125+394 | 125+495 | 8
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+394 | 125+495 | 0.1
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+394 | 125+495 | 0.1
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+394 | 125+445 | 0.1
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+394 | 125+495 | 0.1
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+400 | 125+490 | 0.1
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+400 | 125+490 | 0.1
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+400 | 125+490 | 0.1
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-01 | 125+400 | 125+490 | 0.1
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2022-12-21 | 125+394 | 125+495 | 18
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2022-12-21 | 125+394 | 125+495 | 0.1
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2022-12-21 | 125+394 | 125+495 | 6
Año 2023 (49 registros)
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-01-03 | 125+495 | 125+395 | 0.1
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-01-05 | 125+349 | 125+495 | 16
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-01-05 | 125+394 | 125+495 | 2
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-01-05 | 125+394 | 125+495 | 1
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-01-05 | 125+394 | 125+495 | 30
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-01-05 | 125+399 | 125+495 | 12
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-01-06 | 125+394 | 125+495 | 12
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 50
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 150
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 180
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 120
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 105
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 140
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 80
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 1
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 1
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 1
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-02-13 | 125+394 | 125+495 | 0.1
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2023-02-13 | 125+400 | 125+410 | 50
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-03-06 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-03-06 | 125+394 | 125+495 | 101
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-03-06 | 125+399 | 125+495 | 0.1
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-05-24 | 125+394 | 125+495 | 101
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-05-24 | 125+394 | 125+495 | 0.2
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-05-24 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-05-24 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-06-06 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-06-06 | 125+395 | 125+495 | 120
Pintura o Reaplicación por Aspersión T2 | ml | 2023-06-19 | 125+400 | 125+482 | 24.6
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-07-14 | 125+394 | 125+420 | 0.1
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-07-14 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-07-14 | 125+394 | 125+495 | 80
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-07-14 | 125+394 | 125+495 | 60
Limpieza de Cauces T2 | ml | 2023-07-14 | 125+394 | 125+394 | 8
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2023-09-08 | 125+353 | 125+425 | 72
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-09-11 | 125+394 | 125+495 | 0.1
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2023-09-11 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2023-09-13 | 125+360 | 125+370 | 14
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2023-09-13 | 125+367 | 125+369 | 12
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-10-12 | 125+394 | 125+494 | 100
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-10-12 | 125+394 | 125+495 | 100
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2023-10-12 | 125+394 | 125+495 | 100
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-10-12 | 125+394 | 125+494 | 2
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2023-10-12 | 125+394 | 125+494 | 2
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2023-10-12 | 125+394 | 125+494 | 0.1
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-10-12 | 125+394 | 125+494 | 14
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-10-12 | 125+394 | 125+494 | 80
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2023-10-12 | 125+394 | 125+495 | 20
Año 2024 (19 registros)
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2024-01-10 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2024-01-10 | 125+394 | 125+410 | 12
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2024-01-10 | 125+394 | 125+396 | 13
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2024-02-06 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2024-02-06 | 125+394 | 125+394 | 1
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2024-02-06 | 125+394 | 125+495 | 10
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2024-03-14 | 125+394 | 125+495 | 0.1
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2024-03-14 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-03-14 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-03-28 | 125+450 | 125+460 | 10
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-04-02 | 125+430 | 125+460 | 30
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2024-04-08 | 125+430 | 125+460 | 45
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-04-08 | 125+430 | 125+460 | 30
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2024-05-17 | 125+394 | 125+495 | 100
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2024-05-17 | 125+394 | 125+495 | 40
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2024-05-17 | 125+394 | 125+495 | 70
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-06-04 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2024-06-04 | 125+394 | 125+495 | 4
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2024-06-04 | 125+394 | 125+495 | 3
Año 2025 (119 registros)
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-12-23 | 125+380 | 125+450 | 80
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2024-12-23 | 125+400 | 125+450 | 50
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2024-12-23 | 125+400 | 125+500 | 100
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2024-12-28 | 125+400 | 125+430 | 15
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2024-12-28 | 125+450 | 125+470 | 15
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-03 | 125+420 | 125+440 | 24
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-01-03 | 125+430 | 125+450 | 100
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-01-04 | 125+420 | 125+440 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-01-07 | 125+394 | 125+495 | 50
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-01-07 | 125+394 | 125+495 | 50
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-01-07 | 125+420 | 125+440 | 45
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-07 | 125+420 | 125+440 | 36
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-08 | 125+420 | 125+440 | 36
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-09 | 125+420 | 125+440 | 36
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-10 | 125+420 | 125+440 | 108
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-11 | 125+420 | 125+440 | 120
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-12 | 125+420 | 125+440 | 72
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-01-15 | 125+400 | 125+500 | 200
Reparación de Bache Superficial T2 | m2 | 2025-01-15 | 125+400 | 125+450 | 10
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-01-15 | 125+470 | 125+440 | 20
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-01-20 | 125+430 | 125+450 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-01-23 | 125+400 | 125+480 | 26
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-01-23 | 125+400 | 125+480 | 24
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-01-25 | 125+440 | 125+460 | 60
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-01-26 | 125+440 | 125+450 | 40
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-01-27 | 125+400 | 125+440 | 36
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-01 | 125+400 | 125+440 | 30
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-02 | 125+400 | 125+440 | 105
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-06 | 125+400 | 125+370 | 100
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-06 | 125+400 | 125+440 | 15
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-02-09 | 125+400 | 125+440 | 40
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-02-11 | 125+400 | 125+420 | 20
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-02-11 | 125+430 | 125+460 | 30
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-12 | 125+300 | 125+400 | 100
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-12 | 125+400 | 125+500 | 100
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-13 | 125+394 | 125+495 | 90
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-02-13 | 125+394 | 125+490 | 3
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-14 | 125+400 | 125+440 | 40
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-15 | 125+400 | 125+440 | 120
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-16 | 125+400 | 125+440 | 150
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-17 | 125+400 | 125+440 | 300
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-18 | 125+400 | 125+440 | 105
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-02-20 | 125+400 | 125+440 | 4
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-02-22 | 125+440 | 125+460 | 20
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-02-23 | 125+400 | 125+450 | 72
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-03-02 | 125+400 | 125+440 | 15
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-03 | 125+400 | 125+450 | 72
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2025-03-04 | 125+400 | 125+440 | 253
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-04 | 125+400 | 125+450 | 108
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-05 | 125+400 | 125+450 | 264
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-03-06 | 125+394 | 125+495 | 40
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-03-06 | 125+394 | 125+495 | 40
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2025-03-06 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-03-06 | 125+394 | 125+495 | 2
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-06 | 125+400 | 125+450 | 300
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-07 | 125+400 | 125+450 | 252
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-03-10 | 125+500 | 125+400 | 100
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-03-11 | 125+400 | 125+460 | 60
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-03-12 | 125+400 | 125+460 | 120
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-13 | 125+400 | 125+440 | 120
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-14 | 125+400 | 125+440 | 132
Limpieza de Deslizamientos Menores < 15 m3 T2 | m3 | 2025-03-16 | 125+400 | 125+440 | 15
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-16 | 125+400 | 125+440 | 84
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-17 | 125+400 | 125+440 | 144
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-18 | 125+400 | 125+440 | 165
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-19 | 125+400 | 125+440 | 15
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-20 | 125+400 | 125+440 | 360
Limpieza de Parapetos Veredas de Concreto T2 | m2 | 2025-03-20 | 125+400 | 125+440 | 12
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-03-24 | 125+300 | 125+500 | 400
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-27 | 125+400 | 125+440 | 105
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-03-28 | 125+400 | 125+440 | 330
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-04-07 | 125+400 | 125+430 | 60
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-04-14 | 125+394 | 125+495 | 80
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-04-14 | 125+394 | 125+495 | 2
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-04-14 | 125+400 | 125+440 | 225
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-04-15 | 125+400 | 125+480 | 120
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2025-04-16 | 125+400 | 125+450 | 50
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-05-01 | 125+400 | 125+440 | 45
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2025-05-02 | 125+400 | 125+440 | 60
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-05-22 | 125+394 | 125+495 | 96
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-05-22 | 125+394 | 125+495 | 2
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-05-22 | 125+394 | 125+495 | 2
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-06-03 | 125+400 | 125+460 | 100
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-06-27 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-06-27 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-06-27 | 125+394 | 125+495 | 2
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-06-30 | 125+400 | 125+440 | 12
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-07-04 | 125+394 | 125+495 | 120
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-07-04 | 125+394 | 125+495 | 160
Reparación Parcial de Delineador T2 | und | 2025-08-13 | 125+300 | 125+320 | 6
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-08-13 | 125+394 | 125+495 | 100
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-08-13 | 125+394 | 125+495 | 100
Pintura o Reaplicación por Aspersión T2 | ml | 2025-08-29 | 125+340 | 125+480 | 28
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-09-15 | 125+394 | 125+495 | 80
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2025-09-15 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-09-15 | 125+394 | 125+495 | 101
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2025-09-15 | 125+394 | 125+495 | 0.1
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2025-10-13 | 125+400 | 125+500 | 50
Desbroce Manual T2 | m2 | 2025-10-27 | 125+300 | 125+500 | 600
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-10-27 | 125+300 | 125+500 | 200
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-10-27 | 125+394 | 125+495 | 99
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2025-10-27 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-10-27 | 125+394 | 125+495 | 4
Pintura o Reaplicación por Aspersión T2 | ml | 2025-10-27 | 125+400 | 125+500 | 11
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-10-27 | 125+420 | 125+410 | 10
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-10-27 | 125+420 | 125+420 | 1.56
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-10-27 | 125+423 | 125+423 | 1.56
Repintado de Postes de Señalización Vertical T2 | m2 | 2025-10-27 | 125+440 | 125+440 | 1.56
Limpieza de Cauces T2 | ml | 2025-11-03 | 125+430 | 125+460 | 180
Limpieza de Cauces T2 | ml | 2025-11-04 | 125+430 | 125+460 | 180
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-11-10 | 125+400 | 125+450 | 50
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-11-10 | 125+440 | 125+500 | 60
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-11-19 | 125+400 | 125+450 | 50
Limpieza de Guardavías T2 | ml | 2025-12-02 | 125+425 | 125+465 | 8
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-12-10 | 125+400 | 125+450 | 600
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2025-12-16 | 125+394 | 125+495 | 180
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2025-12-16 | 125+394 | 125+495 | 2
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2025-12-16 | 125+394 | 125+495 | 220
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2025-12-16 | 125+394 | 125+495 | 0.1
Año 2026 (29 registros)
Descripción | Unidad | Fecha | INICIO (KM) | FIN (KM) | METRADO
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-12-24 | 125+340 | 125+350 | 10
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2025-12-24 | 125+400 | 125+440 | 40
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-07 | 125+410 | 125+470 | 75
Limpieza Manual de Zanjas de Coronación T2 | ml | 2026-01-14 | 125+394 | 125+495 | 101
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2026-01-14 | 125+394 | 125+495 | 101
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-14 | 125+420 | 125+480 | 160
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-15 | 125+420 | 125+480 | 120
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2026-01-15 | 125+420 | 125+420 | 14
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2026-01-18 | 125+400 | 125+500 | 100
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-01-18 | 125+420 | 125+480 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-23 | 125+420 | 125+480 | 105
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-24 | 125+420 | 125+480 | 45
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-25 | 125+420 | 125+480 | 120
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-26 | 125+420 | 125+480 | 150
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-01-29 | 125+420 | 125+480 | 60
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-01-30 | 125+420 | 125+480 | 60
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-02-01 | 125+420 | 125+480 | 150
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-02-05 | 125+420 | 125+470 | 300
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-02-05 | 125+420 | 125+500 | 160
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2026-02-12 | 125+394 | 125+495 | 220
Limpieza de Cajas de Inspección Subdren T2 | und | 2026-02-12 | 125+394 | 125+495 | 1
Reparación de las Estructuras de Contención (gabión) T2 | m3 | 2026-02-12 | 125+394 | 125+495 | 0.2
Limpieza de Superfície de Concreto y Dispos. Drenaje T2 | ml | 2026-02-12 | 125+394 | 125+495 | 80
Remocion de Derrumbes T2 | m3 | 2026-02-18 | 125+420 | 125+480 | 210
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-02-18 | 125+420 | 125+480 | 120
Desbroce Manual T2 | m2 | 2026-02-19 | 125+300 | 125+500 | 400
Limpieza de carril/pista y bermas T2 | m2 | 2026-02-23 | 125+300 | 125+480 | 20
Limpieza Manual de Cuneta de Vía T2 | ml | 2026-02-24 | 125+340 | 125+350 | 10
Limpieza Manual de Cabezal de Alcantarilla T2 | ml | 2026-02-24 | 125+355 | 125+355 | 12